| ACTA N° | 02 | FECHA | 22/07/2022 |
| --- | --- | --- | --- |

| Entidad Contratante: | PERSONERÍA DE ITAGÜÍ |  |
| --- | --- | --- |
| Objeto del Contrato: | Prestación de servicios y de apoyo a la gestión, por su cuenta y riesgo, sin vínculo laboral, en la operación logística y acompañamiento en la ejecución de las actividades plasmadas en el plan de capacitación, bienestar laboral, estímulos e incentivos, conforme al cronograma de actividades de la Personería de Itagüí. |  |
| Contrato No: | PM04-2022 |  |
| Contratista | CORPORACIÓN PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y EMPRENDIMIENTO COMUNITARIO KABABI |  |
| NIT O CC | 900.351.043 |  |
| Valor del Contrato: | OCHENTA MILLONES DE PESOS ($80.000.000). |  |
| Disponibilidad Presupuestal | 216; 21/01/2022; 80.000.000. |
| Registro presupuestal | 694; 28/01/2022; 80.000.000. |
| Fecha de inicio: | 01/02/2022 |  |
| Plazo de ejecución | El plazo estipulado para este contrato es trescientos veintitrés (323) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio y sin exceder al 30 de diciembre de 2022. |  |
| Periodo | Inicia 01/02/2022 y termina el 23 de diciembre de 2022 |  |
| Verificación del cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas en el contrato | El contratista cumplió con las siguientes actividades en cumplimiento del contrato PM04-2022. |  |  |
|  | ACTIVIDAD | % de avance: |  |  |
| 1. | Apoyo logístico jornada de bienestar laboral - cumpleaños servidores meses de febrero, marzo y abril de 2022 | 100% |  |  |
| 2. | Apoyo logístico jornada de bienestar laboral. Salida pedagógica 29/04/2022 | 100% |  |  |
|  | Apoyo logístico jornada de bienestar laboral. Charla prepensionados. 04/05/2022 | 100% |  |  |
|  | Apoyo logístico jornada de bienestar laboral. Día de las madres. 05/05/2022 | 100% |  |  |
|  | Apoyo logístico jornada de bienestar laboral. Capacitación e integración 20/05/2022 | 100% |  |  |
|  | Apoyo logístico jornada de bienestar laboral. Día del padre. 16/06/2022 | 100% |  |  |
|  | Apoyo logístico jornada de bienestar laboral. Día de la familia. 16/06/2022 | 100% |  |  |
|  | Apoyo logístico jornada de bienestar laboral. Día del servidor público. 24/06/2022 | 100% |  |  |

BALANCE FINANCIERO

| CONCEPTO | FECHA | VALOR |
| --- | --- | --- |
| Valor inicial del contrato | 28/01/2022 | 80.000.000 |
| ABONOS | COMPROBANTE DE EGRESO |  |
| FACTURA FE-154 | 220017167 del 17/06/2022 | 2.976.488 |
| TOTAL CANCELADO |  | $2.976.488 |
| Valor causado y el cual se ordena la cancelación con la presente solicitud. Factura electrónica |  | 27.356.315 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO |  | $30.332.803 |
| SALDO POR EJECUTAR |  | $49.667.197 |

El contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 282 de la ley 100 de 1993.

Teniendo en cuenta la verificación del cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas en el contrato PM04-2022 se autoriza el siguiente pago:

| DESCRIPCIÓN | VALOR CONTRATO | VALOR ORDENES DE PAGO | VALOR CAUSADO | SALDOPOR EJECUTAR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ordenar el pago de la factura electrónica | 80.000.000 | 2.976.488 | 27.356.315 | $49.667.197 |

En razón a lo anterior, se ordena pagar al contratista la suma de: VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS ($27.356.315).

Autoriza:

| NOMBRE | LINA MARCELA CANO HOYOS |
| --- | --- |
| CARGO | Secretaria General Supervisora Contrato PM04-2022 |
| FIRMA |  |

Apoyó: María Oliva Londoño A. P.U

22/07/2022