## ADICIÓN AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN NÚMERO PM03-2022 CELEBRADO ENTRE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE ITAGUI Y LA CORPORACIÓN PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y EMPRENDIMIENTO COMUNITARIO KABABI

| DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO |  | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NÚMERO |  | PM03-2022 |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATANTE |  | PERSONERIA MUNICIPAL DE ITAGUI |  |  |  |  |  |  |
| CONTRATISTA |  | CORPORACIÓN PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y EMPRENDIMIENTO COMUNITARIO KABABI |  |  |  |  |  |  |
| NIT O CEDULA |  | 900.351.043 |  |  |  |  |  |  |
| OBJETO DEL CONTRATO |  | Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión por su cuenta y riesgo, sin vínculo laboral, para brindar acompañamiento logístico y operativo en la ejecución de las actividades que requieran los diferentes eventos promovidos en los programas de formación ciudadana que se realicen conforme al cronograma de actividades que para cada evento programe la Personería de Itagüí. |  |  |  |  |  |  |
| VALOR |  | SETENTA MILLONES DE PESOS ($70.000.000). |  |  |  |  |  |  |
| PLAZO |  | El plazo estipulado para este contrato es trescientos veintitrés (323) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio y sin exceder al 30 de diciembre de 2022. |  |  |  |  |  |  |
| AFECTACIÓN PRESUPUESTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rubro presupuestal | Nombre |  | C.D.P | Fecha | Valor | R.P.No. | Fecha | Valor |
| 16.2.1.2.02.02.008.01-01 | SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN ¦ REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS |  | 215 | 20/01/2022 | 70.000.000 | 693 | 28/01/2022 | 70.000.000 |

CONSIDERACIONES

Entre los suscritos ALVARO ALONSO DUQUE MUÑOZ, identificado con la cédula de ciudadanía número 98.472.700 expedida en el Municipio de Cisneros (Antioquia), en su condición de PERSONERO MUNICIPAL, actuando en representación de LA PERSONERIA DEL MUNICIPIO DE ITAGUI, ANTIOQUIA, nombrado por el Honorable Concejo Municipal el cinco (5) de septiembre de dos mil veintidós (2022), cargo para el cual tomó posesión el día ocho (08) de septiembre de dos mil veintidós (2022), lo cual consta en el Acta de Posesión Número 004, en uso de las facultades y funciones contenidas en la Ley 136 de 1994, el Artículo 110 del Decreto 111 de 1996, Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, quien para los efectos de este contrato se denominará LA PERSONERÍA, y de la otra parte y de la otra parte la señora DEISY SEPULVEDA GARCÍA, identificada con cédula de Ciudadanía número 1.039.449.962, actuando en condición de Representante Legal de la CORPORACIÓN PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y EMPRENDIMIENTO COMUNITARIO KABABI, nit 900.351.043, denominada EL CONTRATISTA, Resuelven hacer un OTROSI al contrato PM03-2022, previa las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que la Secretaria General, en calidad de Supervisora del Contrato PM03-2022, solicitó mediante oficio dirigido al Personero Municipal lo siguiente:

“Actuando como supervisora de los contratos en mención y haciendo una proyección de las necesidades para el resto del año 2022 y que están estipuladas dentro de las actividades a ejecutar en cada contrato le manifiesto lo siguiente:

CONTRATO PM03-2022 “FORMACIÓN CIUDADANA”.

NECESIDADES:

| Fecha proyectada | Actividad |
| --- | --- |
| 18.11.2022 | Reunión Mesa de Víctimas Aburrá Sur |
| 30.11.2022 | Informe de gestión |
| 01.12.2022 | Cierre de actividades personeros estudiantiles |
| 07.12.2022 | Conmemoración Día Internacional de los Derechos Humanos |
| 14.12.2022 | Actividad lúdico recreativa Mesa de Víctimas |

A la fecha el informe financiero del contrato PM03-2022 es el siguiente:

| BALANCE FINANCIERO |  |  |
| --- | --- | --- |
| CONCEPTO | FECHA | VALOR |  |
| Valor inicial del contrato | 28/01/2022 | 70.000.000 |  |
| ABONOS | COMPROBANTE DE EGRESO |  |  |
| FACTURA FE-151 | 220014080 del 20/05/2022 | 8.790.381 |  |
| FACTURA FE-164 | 220021717 del 29/07/2022 | 55.420.383 |  |
| TOTAL CANCELADO |  | $64.210.764 |  |
| Valor causado y el cual se ordena la cancelación con la presente solicitud. Factura electrónica |  | 5.709.025 |  |
| VALOR TOTAL EJECUTADO |  | 69.919.789 |  |
| SALDO POR EJECUTAR |  | $80.211 |  |

Como se evidencia, el saldo por ejecutar es de $ 80.211 cifra insuficiente para cubrir las actividades pendientes de ejecutar.

SEGUNDO: Las actividades enunciadas hacen parte del Plan Estratégico Institucional 2021 – 2024, siendo el instrumento guía para el desarrollo de los planes de acción de cada Delegatura; en el caso específico la Delegatura de Derechos Humanos y Despacho del Personero.

En razón a lo anterior, se hace necesario adicionar al contrato PM03-2022 el valor que arroje la necesidad descrita.

TERCERO: Se solicitó cotización al operador del contrato PM03-2022 de los insumos necesarios para cumplir con las actividades descritas por la supervisora del contrato teniendo la siguiente información:

De acuerdo a lo anterior se tiene que:

| Valor del Contrato PM03-2022 | $70.000.000 |
| --- | --- |
| Valor ejecutado a la fecha | - $69.919.789 |
| Saldo por ejecutar | $80.211 |
| Costo de actividades pendientes de ejecutar | 25.046.823 |
| Valor faltante | $24.966.612 |

CUARTO: Los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, siempre que no varíe el objeto del contrato. El parágrafo del artículo 40 de la ley 80 de 1993 establece que los contratos estatales podrán adicionarse hasta en el 50% del valor y  según  circular externa numero 24 de 12 de mayo de 2017 emitida por Colombia Compra Eficiente es posible prorrogar los contratos.

En razón a lo anteriormente expuesto, las partes determinan:

ARTÍCULO PRIMERO: realizar una adición al contrato PM03-2022 por la suma de VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DOCE PESOS ($24.966.612), valor equivalente al 36% del valor inicial del contrato, con cargo al rubro presupuestal 16.2.1.2.02.02.008.01-01  “SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN | REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS”, para lo cual se solicitará el respectivo certificado de disponibilidad y registro presupuestal.

ARTÍCULO SEGUNDO: Para la perfección de la presente adición se deben adjuntar los siguientes documentos: 1. Certificado de disponibilidad y registro presupuestal.

ARTÍCULO TERCERO: Este documento deberá ser publicado por la Personería Municipal en página del SECOP II y en la página de Gestión Transparente de la Contraloría de Itagüí dentro de los (3) días siguientes a la expedición del mismo

ARTÍCULO CUARTO: Las demás clausulas del contrato inicial que no son objeto de cambio permanecen intactas.

ARTÍCULO QUINTO: El presente otrosi se firma por las partes el dia veintitrés  (23) de noviembre de dos mil veintidós (2022).

ALVARO ALONSO DUQUE MUÑOZ			DEISY SEPULVEDA GARCÍA

Personero Municipal					Representante Legal

Corporación Para la Educación, Cultura y Emprendimiento Comunitario Kababi

Contratista

La presente adición está respaldada con el CDP 2118 y RP 7469; ambos con fecha del 23/11/2022

Apoyó María Oliva Londoño A. P.U.

Revisó Alexander Mira P. A.C.

23.11.2022.