| ACTA N° | 02 | FECHA | 22/07/2022 |
| --- | --- | --- | --- |

| Entidad Contratante: | PERSONERÍA DE ITAGÜÍ |  |
| --- | --- | --- |
| Objeto del Contrato: | Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión por su cuenta y riesgo, sin vínculo laboral, para brindar acompañamiento logístico y operativo en la ejecución de las actividades que requieran los diferentes eventos promovidos en los programas de formación ciudadana que se realicen conforme al cronograma de actividades que para cada evento programe la Personería de Itagüí. |  |
| Contrato No: | PM03-2022 |  |
| Contratista | CORPORACIÓN PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y EMPRENDIMIENTO COMUNITARIO KABABI |  |
| NIT O CC | 900.351.043 |  |
| Valor del Contrato: | SETENTA MILLONES DE PESOS ($70.000.000). |  |
| Disponibilidad Presupuestal | 215; 20/01/2022; 70.000.000. |
| Registro presupuestal | 693; 28/01/2022; 70.000.000. |
| Fecha de inicio: | 01/02/2022 |  |
| Plazo de ejecución | El plazo estipulado para este contrato es trescientos veintitrés (323) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio y sin exceder al 30 de diciembre de 2022. |  |
| Periodo | Inicia 01/02/2022 y termina el 23 de diciembre de 2022 |  |
| Verificación del cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas en el contrato | El contratista cumplió con las siguientes actividades en cumplimiento del contrato PM03-2022 por el período comprendido entre el 10/04/2022 al 02/06/2022. |  |  |
|  | Actividad | % de avance: |  |  |
| 1. | Apoyo logístico Reunión con el Comité Ejecutivo de Victimas. 10/05/2022 | 100% |  |  |
| 2. | Apoyo logístico. Vigésima Cuarta Versión del Concurso de Oratoria Año 2022. 17,18,19 de mayo de 2022 | 100% |  |  |
| 3. | Apoyo logístico Final Municipal Concurso de Oratoria Versión 24 Año 2022. 02/06/2022 | 100% |  |  |

BALANCE FINANCIERO

| CONCEPTO | FECHA | VALOR |
| --- | --- | --- |
| Valor inicial del contrato | 28/01/2022 | 70.000.000 |
| ABONOS | COMPROBANTE DE EGRESO |  |
| FACTURA FE-151 | 220014080 del 20/05/2022 | 8.790.381 |
| TOTAL CANCELADO |  | $8.790.381 |
| Valor causado y el cual se ordena la cancelación con la presente solicitud. Factura electrónica |  | 55.420.383 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO |  | $64.210.764 |
| SALDO POR EJECUTAR |  | $5.789.236 |

El contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 282 de la ley 100 de 1993.

Teniendo en cuenta la verificación del cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas en el contrato PM03-2022 se autoriza el siguiente pago:

| DESCRIPCIÓN | VALOR CONTRATO | VALOR ORDENES DE PAGO | VALOR CAUSADO | SALDOPOR EJECUTAR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ordenar el pago de la factura electrónica | 70.000.000 | 8.790.381 | 55.420.383 | $5.789.236 |

En razón a lo anterior, se ordena pagar al contratista la suma de: CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($55.420.383).

Autoriza:

| NOMBRE | LINA MARCELA CANO HOYOS |
| --- | --- |
| CARGO | Secretaria General Supervisora Contrato PM03-2022 |
| FIRMA |  |

Apoyó: María Oliva Londoño A. P.U

22/07/2022