Itagüí, 21 de octubre de 2022

Doctor

ALVARO ALONSO DUQUE MUÑOZ

Personero Municipal

Itagüí

ASUNTO.	Solicitud adición contrato PM03-2022 de Formación y Ciudadana y análisis de posible necesidad de adición al contrato PM04-2022 de Bienestar Laboral.

Respetado señor Personero:

Actuando como supervisora de los contratos en mención y haciendo una proyección de las necesidades para el resto de año y que están estipuladas dentro de las actividades a ejecutar en cada contrato le manifiesto lo siguiente:

CONTRATO PM03-2022 “FORMACIÓN CIUDADANA”.

NECESIDADES:

| Fecha proyectada | Actividad |
| --- | --- |
| 18.11.2022 | Reunión Mesa de Víctimas Aburrá Sur |
| 30.11.2022 | Informe de gestión |
| 01.12.2022 | Cierre de actividades personeros estudiantiles |
| 07.12.2022 | Conmemoración Día Internacional de los Derechos Humanos |
| 14.12.2022 | Actividad lúdico recreativa Mesa de Víctimas |

A la fecha el informe financiero del contrato PM03-2022 es el siguiente:

| BALANCE FINANCIERO |  |  |
| --- | --- | --- |
| CONCEPTO | FECHA | VALOR |  |
| Valor inicial del contrato | 28/01/2022 | 70.000.000 |  |
| ABONOS | COMPROBANTE DE EGRESO |  |  |
| FACTURA FE-151 | 220014080 del 20/05/2022 | 8.790.381 |  |
| FACTURA FE-164 | 220021717 del 29/07/2022 | 55.420.383 |  |
| TOTAL CANCELADO |  | $64.210.764 |  |
| Valor causado y el cual se ordena la cancelación con la presente solicitud. Factura electrónica |  | 5.709.025 |  |
| VALOR TOTAL EJECUTADO |  | 69.919.789 |  |
| SALDO POR EJECUTAR |  | $80.211 |  |

Como se evidencia, el saldo por ejecutar es de $ 80.211 cifra insuficiente para cubrir las actividades pendientes de ejecutar.

CONTRATO PM04-2022 “BIENESTAR LABORAL”.

NECESIDADES:

| Fecha | Evento | Descripción requerimiento | Cantidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 30.11.2022 | Actividad prepensionados | Sanduche especial con jugo | 6 |
| 01.12.2022 | Bonos navideños | Bonos navideños cada uno de 600.000 | 19 |
| 02.12.2022 | Tarde de bienestar laboral | Ensalada de frutas | 19 |
| 05.12.2022 | Tarde de bienestar laboral. | Natilla | 19 |
|  |  | Buñuelos | 19 |
|  |  | Hojuelas | 19 |
| 16.12.2022 | Actividad navideña | Almuerzos completo en restaurante | 19 |
|  |  | Pasabocas y gaseosas | 38 (2 por persona) |
|  | Incentivos | Acuerdos de gestión, calificación funcionarios de carrera nivel profesional y asistencial. Cada uno de un SMLV | 3 |
|  | Dotación | Cumplimiento artículo 230 del Código Sustantivo del Trabajo cada bono por 1 SMLV | 2 |

BALANCE FINANCIERO

| CONCEPTO | FECHA | VALOR |
| --- | --- | --- |
| Valor inicial del contrato | 28/01/2022 | 80.000.000 |
| ABONOS | COMPROBANTE DE EGRESO |  |
| FACTURA FE-154 | 220017167 del 17/06/2022 | 2.976.488 |
| FACTURA FE-163 | 220022735 del 01/08/2022 | 27.356.315 |
| TOTAL CANCELADO |  | $30.332.803 |
| Valor causado y el cual se ordena la cancelación con la presente solicitud. Factura electrónica |  | 17.921.251 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO |  | $48.254.054 |
| SALDO POR EJECUTAR |  | $31.745.946 |

El saldo pendiente de ejecutar es de $ 31.745.946, se debe tener en cuenta que aún no se ha facturado el valor correspondiente a los exámenes médicos ocupacionales ya que a la fecha aún esta actividad no se ha completado.  Se va a proceder a solicitar al operador del contrato una cotización sobre las necesidades señaladas para saber si se requiere hacer una adición al contrato de bienestar laboral.

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

LINA MARCELA CANO HOYOS

Secretaria General