| ACTA N° | 04 | FECHA | 20/12/2022 |
| --- | --- | --- | --- |

| Entidad Contratante: | PERSONERÍA DE ITAGÜÍ |  |
| --- | --- | --- |
| Objeto del Contrato: | Prestación de servicios y de apoyo a la gestión, por su cuenta y riesgo, sin vínculo laboral, en la operación logística y acompañamiento en la ejecución de las actividades plasmadas en el plan de capacitación, bienestar laboral, estímulos e incentivos, conforme al cronograma de actividades de la Personería de Itagüí. |  |
| Contrato No: | PM04-2022 |  |
| Contratista | CORPORACIÓN PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y EMPRENDIMIENTO COMUNITARIO KABABI |  |
| NIT O CC | 900.351.043 |  |
| Valor del Contrato: | OCHENTA MILLONES DE PESOS ($80.000.000). |  |
| Adición | CUATRO MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS ($4.086.292). |  |
| Disponibilidad Presupuestal | 216; 21/01/2022; 80.000.000. 2117; 23/11/2022; 4.086.292. |
| Registro presupuestal | 694; 28/01/2022; 80.000.000. 7468; 23/11/2022; 4.086.292. |
| Fecha de inicio: | 01/02/2022 |  |
| Plazo de ejecución | El plazo estipulado para este contrato es trescientos veintitrés (323) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio y sin exceder al 30 de diciembre de 2022. |  |
| Periodo | Inicia 01/02/2022 y termina el 23 de diciembre de 2022 |  |
| Verificación del cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas en el contrato | El contratista cumplió con las siguientes actividades en cumplimiento del contrato PM04-2022. Periodo comprendido entre el 24/09/2022 al 19/12/2022 |  |
|  | ACTIVIDAD | % de avance: |
|  | 1. Apoyo Logístico Programa de Bienestar Laboral, semana de la salud: Masajes relajantes. 18/10/2022 | 100% |
|  | 2. Apoyo logístico Exámenes médicos ocupacionales entre el 10 y 31 de octubre de 2022. | 100% |
|  | 3. Apoyo logístico jornada de bienestar laboral. Tarde de Bienestar Laboral 25/11/2022 | 100% |
|  | 4. Apoyo logístico jornada de bienestar laboral. Bonos Navideños. 01/12/2022 | 100% |
|  | 5. Apoyo logístico jornada de bienestar laboral. Iniciación de la navidad. 05/12/2022 | 100% |
|  | 6. Apoyo logístico Entrega dotación. Artículo 230 CST. 04/12/2022 | 100% |
|  | 7. Apoyo logístico jornada de bienestar laboral. Actividad de fin de año 16/12/2022 | 100% |
|  | 8. Apoyo logístico entrega de incentivos 16/12/2022 | 100% |
|  | 9. Apoyo logístico jornada de bienestar laboral. - Actividad Prepensionados. 19/12/2022 | 100% |

BALANCE FINANCIERO

| CONCEPTO | FECHA | VALOR |
| --- | --- | --- |
| Valor inicial del contrato | 28/01/2022 | 80.000.000 |
| Adición | 23/11/2022 | 4.086.292 |
| TOTAL |  | 84.086.292 |
| ABONOS | COMPROBANTE DE EGRESO |  |
| FACTURA FE-154 | 220017167 del 17/06/2022 | 2.976.488 |
| FACTURA FE-163 | 220022735 del 01/08/2022 | 27.356.315 |
| FACTURA FE-181 | 220029430 del 07/10/2022 | 17.921.251 |
| TOTAL CANCELADO |  | $48.254.054 |
| Valor causado y el cual se ordena la cancelación con la presente solicitud. Factura electrónica |  | 35.832.238 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO |  | 84.086.292 |
| SALDO POR EJECUTAR |  | 0 |

El contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 282 de la ley 100 de 1993.

Teniendo en cuenta la verificación del cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas en el contrato PM04-2022 se autoriza el siguiente pago:

| DESCRIPCIÓN | VALOR CONTRATO | VALOR ORDENES DE PAGO | VALOR CAUSADO | SALDOPOR EJECUTAR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ordenar el pago de la factura electrónica | 84.086.292 | $48.254.054 | 35.832.238 | 0 |

En razón a lo anterior, se ordena pagar al contratista la suma de: TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS ($35.832.238).

Autoriza:

| NOMBRE | ALVARO ALONSO DUQUE MUÑOZ |
| --- | --- |
| CARGO | Personero Municipal |
| FIRMA |  |

Apoyó: María Oliva Londoño A. P.U

20/12/2022