| ACTA N° | 01 | FECHA | 06/06/2022 |
| --- | --- | --- | --- |

| Entidad Contratante: | PERSONERÍA DE ITAGÜÍ |  |
| --- | --- | --- |
| Objeto del Contrato: | Prestación de servicios y de apoyo a la gestión, por su cuenta y riesgo, sin vínculo laboral, en la operación logística y acompañamiento en la ejecución de las actividades plasmadas en el plan de capacitación, bienestar laboral, estímulos e incentivos, conforme al cronograma de actividades de la Personería de Itagüí. |  |
| Contrato No: | PM04-2022 |  |
| Contratista | CORPORACIÓN PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y EMPRENDIMIENTO COMUNITARIO KABABI |  |
| NIT O CC | 900.351.043 |  |
| Valor del Contrato: | OCHENTA MILLONES DE PESOS ($80.000.000). |  |
| Disponibilidad Presupuestal | 216; 21/01/2022; 80.000.000. |
| Registro presupuestal | 694; 28/01/2022; 80.000.000. |
| Fecha de inicio: | 01/02/2022 |  |
| Plazo de ejecución | El plazo estipulado para este contrato es trescientos veintitrés (323) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio y sin exceder al 30 de diciembre de 2022. |  |
| Periodo | Inicia 01/02/2022 y termina el 23 de diciembre de 2022 |  |
| Verificación del cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas en el contrato | El contratista cumplió con las siguientes actividades en cumplimiento del contrato PM04-2022. |  |  |
|  | ACTIVIDAD | % de avance: |  |  |
| 1. | Apoyo logístico jornada de bienestar laboral - cumpleaños servidores mes de enero 2022. | 100% |  |  |
| 2. | Apoyo logístico jornada de bienestar laboral. Evento día de la Mujer. Marzo de 2022 | 100% |  |  |

BALANCE FINANCIERO

| CONCEPTO | FECHA | VALOR |
| --- | --- | --- |
| Valor inicial del contrato | 28/01/2022 | 80.000.000 |
| ABONOS | COMPROBANTE DE EGRESO |  |
| TOTAL CANCELADO |  | 0 |
| Valor causado y el cual se ordena la cancelación con la presente solicitud. Factura electrónica |  | 2.976.488 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO |  | $2.976.488 |
| SALDO POR EJECUTAR |  | $77.023.512 |

El contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 282 de la ley 100 de 1993.

Teniendo en cuenta la verificación del cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas en el contrato PM04-2022 se autoriza el siguiente pago:

| DESCRIPCIÓN | VALOR CONTRATO | VALOR ORDENES DE PAGO | VALOR CAUSADO | SALDOPOR EJECUTAR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ordenar el pago de la factura electrónica | 80.000.000 | 0 | 2.976.488 | 77.023.512 |

En razón a lo anterior, se ordena pagar al contratista la suma de: DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($2.976.488).

Autoriza:

| NOMBRE | LINA MARCELA CANO HOYOS |
| --- | --- |
| CARGO | Secretaria General Supervisora Contrato PM04-2022 |
| FIRMA |  |

Apoyó: María Oliva Londoño A. P.U

06/06/2022