| ACTA N° | 02 | FECHA | 22/07/2022 |
| --- | --- | --- | --- |

| Entidad Contratante: | PERSONERÍA DE ITAGÜÍ |  |
| --- | --- | --- |
| Objeto del Contrato: | Prestación de servicios de apoyo a la gestión, por su cuenta y riesgo, sin vínculo laboral, en operación logística en los eventos donde se requiera recibir y/o atender la presencia de personeros municipales, personeros y representantes estudiantiles, líderes y representantes comunitarios y público externo de entidades públicas y privadas, en las diferentes actividades programadas por la Personería Municipal de Itagüí. |  |
| Contrato No: | PM05-2022 |  |
| Contratista | CORPORACIÓN PARA LA EDUCACIÓN, CULTURA Y EMPRENDIMIENTO COMUNITARIO KABABI |  |
| NIT O CC | 900.351.043 |  |
| Valor del Contrato: | SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000). |  |
| Disponibilidad Presupuestal | 217; 21/01/2022; 6.000.000. |
| Registro presupuestal | 695; 28/01/2022; 6.000.000. |
| Fecha de inicio: | 02/02/2022 |  |
| Plazo de ejecución | El plazo estipulado para este contrato es trescientos veintitrés (323) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio y sin exceder al 30 de diciembre de 2022. |  |
| Periodo | Inicia 02/02/2022 y termina el 24 de diciembre de 2022 |  |
| Verificación del cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas en el contrato | El contratista cumplió con las siguientes actividades en cumplimiento del contrato PM03-2022. |  |  |
|  | ACTIVIDAD | % de avance: |  |  |
| 1. | Apoyo logístico Actividad académica del Personero Municipal con los Concejales del Municipio. 27/05/2022 | 100% |  |  |
| 2 | Apoyo logístico Actividad de jornada electoral el 29/05/2022 | 100% |  |  |

BALANCE FINANCIERO

| CONCEPTO | FECHA | VALOR |
| --- | --- | --- |
| Valor inicial del contrato | 28/01/2022 | 6.000.000 |
| ABONOS | COMPROBANTE DE EGRESO |  |
| FACTURA FE-156 | 220017549 del 28/06/2022 | 1.871.275 |
| TOTAL CANCELADO |  | $1.871.275 |
| Valor causado y el cual se ordena la cancelación con la presente solicitud. Factura electrónica |  | 3.394.326 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO |  | $5.265.601 |
| SALDO POR EJECUTAR |  | $734.399 |

El contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 282 de la ley 100 de 1993.

Teniendo en cuenta la verificación del cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas en el contrato PM05-2022 se autoriza el siguiente pago:

| DESCRIPCIÓN | VALOR CONTRATO | VALOR ORDENES DE PAGO | VALOR CAUSADO | SALDOPOR EJECUTAR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ordenar el pago de la factura electrónica | 6.000.000 | 1.871.275 | 3.394.326 | $734.399 |

En razón a lo anterior, se ordena pagar al contratista la suma de: TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS ($3.394.326).

Autoriza:

| NOMBRE | LINA MARCELA CANO HOYOS |
| --- | --- |
| CARGO | Secretaria General Supervisora Contrato PM05-2022 |
| FIRMA |  |

Apoyó: María Oliva Londoño A. P.U

22/07/2022