| ACTA N° | 05 | FECHA | 26/07/2022 |
| --- | --- | --- | --- |

| Entidad Contratante: | PERSONERÍA DE ITAGÜÍ |  |
| --- | --- | --- |
| Objeto del Contrato: | Prestación de Servicios Profesionales y de apoyo a la gestión, por su cuenta y riesgo, sin vínculo laboral, para Brindar asesoría y acompañamiento a la Personería en el seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST. |  |
| Contrato No: | PM08-2022 |  |
| Contratista | YESID EDUARDO ASSIA CABALLERO |  |
| NIT O CC | 88.273.324 |  |
| Valor del Contrato: | VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS ($27.900.000) |  |
| Disponibilidad Presupuestal | 288 311; 26/01/2022 28/01/2022; 22.500.000 5.400.000. |
| Registro presupuestal | 731; 28/01/2022; 27.900.000. |
| Fecha de inicio: | 11/02/2022 |  |
| Plazo de ejecución | El plazo estipulado para este contrato es de nueve (9) meses aproximadamente contados a partir del acta de inicio suscrita entre el contratista y el supervisor designado para el contrato, sin que el plazo exceda el 30 de diciembre de 2022. |  |
| Fechas del contrato | Inicia el 11/02/2022 y finaliza el 10/11/2022 |  |
| Verificación del cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas en el contrato | El contratista cumplió con las actividades estipuladas en el contrato PM08-2022 por el período comprendido entre el 11/06/2022 al 10/07/2022. |  |
|  | Descripción Actividad | Actividades realizadas |
| ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL CONTRATO |  | DESCRIPCION U OBSERVACIONES |
| 1. Acompañar y retroalimentar la matriz de seguimiento al cumplimiento del SGSST |  | Se actualizaron los siguientes documentos, los cuales se encuentran en la carpeta pública destinada al sistema de gestión - Matriz IPVR, para la identificación de peligros y valoración del riesgo - Actualización de la matriz legal |
| 2. Orientación y acompañamiento en el fortalecimiento y desarrollo de los diferentes procedimientos, guías, programas y demás herramientas metodológicas y programáticas dispuestas en el diseño del SGSST de la Personería. |  | - No se realizaron capacitaciones en este periodo - Se programaron las capacitaciones a realizar en el mes de julio y agosto - Se realizó la publicación en cartelera de las pausas activas |
| 3. Coordinación, capacitación y seguimiento mensual al desempeño de los grupos de apoyo al SGSST (Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y Comité de Convivencia Laboral). |  | Se realizaron actividades con el COPASSTen cuanto. - Se programo la capacitación en indicadores al COPASST |
| 4. Orientación a la Personería en las necesidades en cuanto a programas a desarrollar en los sistemas de vigilancia epidemiológicos y los programas para la gestión de riesgos laborales, de acuerdo a los riesgos prioritarios y las acciones de mejora continua que se identifique necesario implementar. |  | No se realizó este ítem en el periodo reportado |
| 5. Investigación de accidentes leves en caso de presentarse este tipo de eventos. |  | No se presentaron accidentes en el periodo reportado |
| 6. Fortalecimiento del programa de inspecciones de seguridad. |  | Se realizó la instalación de los extintores, los cuales se ubicaron en la entrada y la parte posterior de las instalaciones de la personería, con su respectiva señalización. Se realizó el cambio de la señalización de seguridad, como lo son las rutas de evacuación y las salidas de emergencia, acorde a la ARL actual. |
| 7. Coordinar y contribuir en el desarrollo de los Estándares Mínimos aplicables a la Personería, según las características propias de la Entidad. |  | - Se atendió la solicitud de formatos de situaciones inseguras en la oficina de derechos humanos y en el archivo |
| 8. Diseñar, implementar y fortalecer el programa de Pausas Activas. |  | - Se realizó pausas activas, con la implementación de bandas elásticas |
| 9. Diseñar, implementar y fortalecer el programa de Estilos de Vida y Trabajo Saludable. |  | No se ha realizado |

BALANCE FINANCIERO

| CONCEPTO | FECHA | VALOR |
| --- | --- | --- |
| Valor inicial del contrato | 28/01/2022 | 27.900.000 |
| ABONOS | COMPROBANTE DE EGRESO |  |
| Cuenta de Cobro 01-2022 | 220009128 del 01/04/2022 | 3.100.000 |
| Cuenta de Cobro 02-2022 | 220010900 del 26/04/2022 | 3.100.000 |
| Cuenta de Cobro 03-2022 | 220014078 del 20/05/2022 | 3.100.000 |
| Cuenta de Cobro 04-2022 | 220017544 del 28/06/2022 | 3.100.000 |
| TOTAL CANCELADO |  | 12.400.000 |
| Valor causado y el cual se ordena la cancelación con la presente solicitud. Cuenta de Cobro 05-2022 |  | 3.100.000 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO |  | 15.500.000 |
| SALDO POR EJECUTAR |  | 12.400.000 |

El contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 282 de la ley 100 de 1993.

Teniendo en cuenta la verificación del cumplimiento de los compromisos y/o actividades contempladas en el contrato PM08-2022 se autoriza el siguiente pago:

| DESCRIPCIÓN | VALOR CONTRATO | VALOR ORDENES DE PAGO | VALOR CAUSADO | SALDOPOR EJECUTAR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ordenar el pago de la cuenta de cobro 05-2022 | 27.900.000 | 12.400.000 | 3.100.000 | 12.400.000 |

En razón a lo anterior, se ordena pagar al contratista la suma de: TRES MILLONES CIEN MIL PESOS ($3.100.000).

Autoriza:

| NOMBRE | LINA MARCELA CANO HOYOS |
| --- | --- |
| CARGO | Secretaria General Supervisora Contrato PM08-2022 |
| FIRMA |  |

Apoyó: María Oliva Londoño A. P.U

26/07/2022