## Bienestar Cronog
PLAN DE BIENESTAR 2022
BIENESTAR LABORAL
Nº | ACTIVIDAD | PROGRAMADO | EJECUTADO | OBSERVACIÓN | % AVANCE
1 | INTEGRACIONES | 2 | 2 | 20 de mayo, vereda piedras blancas, Guarne. 22 de septiembre, Barbosa | 100%
2 | CELEBRACIONES DIA MUJER DÍA HOMBRE-DIA DE LA MADRE DIA DEL PADRE | 4 | 4 | 8 de marzo, 8 de mayo, 26 de junio | 100%
3 | DÍA DEL SERVIDOR PÚBLICO | 1 | 1 | 27 de junio | 100%
4 | DÍA DE LA FAMILIA | 2 | 2 | 16 de junio se entrega Bono para restaurante mamasanta parrilla. Se concede el 9 de diciembre para el disfrute con la familia mediante Resolución 138 de 2022 | 100%
5 | CELEBRACIÓN NAVIDEÑA (ALMUERZO) | 1 |  | Diciembre
6 | BONOS | 1 |  | Diciembre
7 | CUMPLEAÑOS | 12 | 10 | enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre | 90%
PROTECCIÓN Y SERVICIO SOCIAL
Nº | ACTIVIDAD | PROGRAMADO | EJECUTADO | OBSERVACIÓN
1 | PAUSAS ACTIVAS |  |  | TODO EL AÑO
2 | SEMANA DE LA SALUD | 1 | 1 | Semana del 18 al 21 de octubre de 2022 | 100%
3 | SEMANA ESTILOS DE VIDA SALUDABLE | 1 | 1 | Realizado del 16 al 19 de agosto | 100%
4 | EXAMENES OCUPACIONALES | 1 | 1 | Semana del 17 al 21 de octubre de 2022 | 100%
6
CLIMA ORGANIZACIONAL
Nº | ACTIVIDAD | PROGRAMADO | EJECUTADO | OBSERVACIÓN
1 | SALIDAS AMBIENTALES | 2 | 2 | 29 de abril salida a Comfenalco Parque el Salado en Envigado 22 de septiembre de 2022 | 100%
2 | TARDES DE BIENESTAR LABORAL | 9 | 7 | 31 marzo, 28 de abril, 5 de mayo, 29 de junio | 90%
PRE PENSIONADOS
Nº | ACTIVIDAD | PROGRAMADO | EJECUTADO | OBSERVACIÓN
1 | ACTIVIDADES PROPIAS | 2 | 1 | 4 de mayo. Proyecto de Vida después de la Jubilación. | 50%
TOTAL

## Capacitación Cronog
PLAN DE CAPACITACIÓN 2022
Nº | TEMA | PROGRAMADO | EJECUTADO | OBSERVACIÓN | PROG | EJEC | % Av
1
2
4
5
6
7
8
9
10 |  |  |  | TOTAL
ADICIONALES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
TOTAL