| TEMA |  | Seguimiento a planes de mejoramiento 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| JEFE DE CONTROL INTERNO O QUIEN HACE SUS VECES |  | PERIODO EVALUADO | Enero A Junio de 2023 |
|  |  | FECHA DE ELABORACIÓN | Julio 04 de 2023 |

INTRODUCCION Y ALCANCE Orientar la formulación, ejecución, monitoreo, seguimiento, verificación y evaluación de los planes de mejoramiento de la Personería Municipal de Itagüí primer trimestre de 2023,. En el rol de "Evaluación y seguimiento" enmarcado en los decretos 648 del 2017 y 1499 del 2017 del Sistema de Gestión, Manual Operativo del Sistema de Gestión MIPG - Modelo Integrado de Planeación y Gestión, en la dimensión de Control Interno — MECI, la Oficina de Control Interno presenta la verificación del plan de mejoramiento activo, con fecha de corte 31 de marzo del 2023. Los lineamientos para la administración y gestión de los planes de mejoramiento son establecidos por el Sistema de Gestión de la Calidad, el cual lidera la Secretaria General, La Recomendaciones durante la formulación, ejecución, monitoreo, seguimiento, verificación y evaluación de los planes de mejoramiento asociados a todos los procesos de la entidad de acuerdo con las diferentes fuentes de evaluación, deben ser aplicados por todos los servidores públicos de la Personería Municipal De Itagüí Es por ello que la oficina de control interno monitorea y evalúa cada una de las actuaciones que se realizan en la entidad la conformidad de los sistemas de gestión sus procesos y servicios de la Personería, los procesos estratégicos, misionales y de apoyo, frente a los requisitos legales, de los hallazgos originados a partir de diferentes fuentes o situaciones de mejora y autoevaluación de su propio proceso, con la finalidad de mejorar los servicios ofrecidos por la entidad a través de acciones correctivas y preventivas La gestión de los planes de mejoramiento es responsabilidad de la Alta Dirección, las delegaturas que hacen parte de la personería municipal de Itagüí., los diferentes equipos de trabajo, con el acompañamiento de la Oficina de control Interno OBJETIVO Realizar la verificación al seguimiento a las acciones suscritas en el plan de mejoramiento activo con corte a 31 de marzo de 2023, revisando el Formato FEM-04- Plan de mejoramiento, registrado por cada uno de los líderes de procesos y asegurando coherencia de la gestión en las acciones evaluadas, frente a los hallazgos identificados y los riesgos identificados. Con el presente informe presentar el estado y avance del plan de mejoramiento, consolidado en la herramienta Formato Plan de mejoramiento con los acciones formuladas, identificados A continuación se presenta el plan de mejoramiento organizado por procesos teniendo en cuenta el número de acciones abiertas que cada proceso presenta con su porcentaje de participación ACCIONES PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA No; Proceso; No de acciones abiertas; % de participación. 1; Planeación institucional; 16; 25%. 2; Atención al usuario; 4; 6%. 3; Promoción y protección de los derechos humanos; 0; 0%. 4; Intervención penal y familia.; 0; 0%. 5; Vigilancia administrativa y de la conducta oficial; 1; 2%. 6; Gestión de la comunicación.; 8; 13%. 7; Gestión documental.; 3; 5%. 8; Gestión de Bienes y Servicio; 3; 5%. 9; Talento Humano.; 11; 17%. 10; Evaluación y mejoramiento.; 7; 11%. 11; Tecnologías de la información.; 10; 16%. 12; Promoción y protección de los derechos colectivos y del ambiente; 0; 0%. TOTAL; 63; 100%. Se verifica que los procesos que presentan más acciones pendientes por cerrar son Planeación Institucional, Talento Humano, Tecnologías de la Información Gestión de de las Comunicaciones, y Evaluación y Mejoramiento A continuación se presenta un resumen detallado de cada una de las acciones implementadas y el seguimiento del resultado de la evaluación a cada una de ellas - PLANEACIÓN INSTITUCIONAL El proceso de planeación presenta actualmente 16 acciones abiertas, con fecha de inicio del 2º de noviembre de 2021, de las cuales 7 se solicitara el cierre ante el Comité Institucional de Planeación y Nueve, (9) continúan en proceso de verificación Ver FEM-04 Plan de Mejoramiento 2023. Como se presenta resumen en la siguiente tabla: NUMERO DE LA ACCION; ORIGEN; FECHA DE INICIO; ESTADO; OBSERVACIONES. 1, 15 y 16; ICONTEC; 20/11/2021 17/11/2022; Cumplida; Solicitar cierre. 2,11,12,13 y 14; ICONTEC; 20/11/2021 17/11/2022; En Proceso; Abierta continua en proceso de seguimiento. 6,8 y 9; Auditoria Interna; 1/10/2022; Cumplida; Solicitar cierre. 3,4,5 y 7; Auditoria Interna; 1/10/2022; En Proceso; Abierta continua en proceso de seguimiento. 10; Revisión por la Dirección; 12/10/2022; Cumplida; Solicitar cierre. En total son 16 acciones en proceso, de las cuales, Cumplida en total son 7 Solicitar Cierre y Continua Abierta en termino un total de nueve (99 acciones de mejora. Fuente: FEM-04 Plan de Mejoramiento 2023 Elaboró: Arley de J Ramírez Patiño-Jefe C.I - ATENCIÓN AL USUARIO: El proceso de atención Usuario, las cuales fueron suscritas en noviembre de 01 junio de 2021 y 29 agosto de 2022 presenta 4 acciones abiertas y 25 agosto de 2021. Fecha evaluación. 15/06/2023 NUMERO DE LA ACCION; ORIGEN; FECHA DE INICIO; ESTADO; OBSERVACIONES. 1; Control Interno; 1/06/2021; Cumplida; Solicitar cierre. 4; Auditoria Interna; 29/08/2022; Cumplida; Solicitar cierre. 2 y 3; Calidad; 25/08/2021; Cumplida; Solicitar cierre. Se presentara el comité de Gestión y Desempeño el cierre total de las 4 acciones que a la fecha se encuentran cumplidas. Fuente: FEM-04 Plan de Mejoramiento 2023 Elaboró: Arley de J Ramírez Patiño-Jefe C.I - PROMOCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS COLECTIVOS Y DEL AMBIENTE El proceso de promoción y protección de los derechos humanos a la fecha de la Evacuación no presenta ACCIÓN A IMPLEMENTAR. Con corte al 15/06/2023 - . INTERVENCION PROCESO PENAL Y FAMILIA El proceso intervención proceso penal la fecha de la Evacuación no presenta ACCIÓN A IMPLEMENTAR. Con corte al 15/06/2023 - VIGILANCIA ADMINISTRATIVA Y DE LA CONDUCTA OFICIAL, El proceso de vigilancia administrativa, presenta una sola acción con fecha de Origen ICONTEC, del 18 de noviembre de del año 2022 , procedencia de origen CON FECHA DE REVISIÓN 15/06/2023, NUMERO DE LA ACCION; ORIGEN; FECHA DE INICIO; ESTADO; OBSERVACIONES. 1; ICONTEC; 18/11/2022; En Proceso; Abierta continua en proceso de seguimiento. presenta una sola acción la cual se encuentra en proceso de de seguimiento continua en término de su cumplimiento la cal será objeto de seguimiento en el segundo semestre de 20223. Fuente: FEM-04 Plan de Mejoramiento 2023 Elaboró: Arley de J Ramírez Patiño-Jefe C.I - GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN. El proceso Gestión de la comunicación con fecha de origen del 02 de septiembre de 2020 y 01 de octubre de 2022, presenta ocho 8 el estado de la acción se encuentra cumplida se solicita el cierre ante el CGD NUMERO DE LA ACCION; ORIGEN; FECHA DE INICIO; ESTADO; OBSERVACIONES. 1,2,3,5,6 y 7; Auditoría Interna; 2/09/2020 1/10/2022 24/08/2022; Cumplida; Solicitar Cierre CGD. 4; ICONTEC; 20/11/2021; Cumplida; Solicitar Cierre. 8; Revisión por la Dirección; 12/10/2022; Cumplida; Solicitar Cierre. Se solicitara ante el Comité de Gestión y Desempeño el cierre total de las ocho acciones las cuales se encuentran cumplidas. Fuente: FEM-04 Plan de Mejoramiento 2023 Elaboró: Arley de J Ramírez Patiño-Jefe C.I - GESTION DOCUMENTAL El proceso de Gestión Documental presenta tres acciones con fecha de origen de auditoría interna realizada el 01 de septiembre de 2022, en el plan de mejoramiento. con fecha de revisión y verificación 20/06/2023 NUMERO DE LA ACCION; ORIGEN; FECHA DE INICIO; ESTADO; OBSERVACIONES. 1,2 y 3; Auditoría Interna; 1/10/2022; Cumplida; Solicitar Cierre. Se solicitara ante el Comité de Gestión y Desempeño el cierre total de las ocho acciones las cuales se encuentran cumplidas. Fuente: FEM-04 Plan de Mejoramiento 2023 Elaboró: Arley de J Ramírez Patiño-Jefe C.I - GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS El proceso de Gestión Bienes y Servicios, presenta 3 acciones, con fecha de origen 20/11/2021 Y 15/12/2022 CONTEC y CONTRALORIA MUNICIPAL DE ITAGÜÍ, LA ACCIÓN NUMERO TRES 3 CONTINUA ABIERTA” continua en proceso de seguimiento- modificar el manual de contratación especialmente el Articulo en su artículo 36 NÚMERO DE LA ACCIÓN; ORIGEN; FECHA DE INICIO; ESTADO; OBSERVACIONES. 1; ICONTEC; 20/11/2021; Cumplida; Solicitar Cierre. 2; CONTRALORIA; 15/12/2022; Cumplida; Solicitar Cierre. 3; CONTRALORIA; 15/12/2022; En proceso; Abierta continua en proceso de seguimiento- modificar el manual de contratación especialmente el Articulo en su artículo 36. presenta 3 acciones, de las cuales la a1 y 2 se solicitara el cierre ya que la misma se encuentra cumplida y a acción numero 3 sigue abierta se recomienda a equipo asesor de la Personería GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS, modificar el manual de contratación especialmente el Articulo en su artículo 36.. Fuente: FEM-04 Plan de Mejoramiento 2023 Elaboró: Arley de J Ramírez Patiño-Jefe C.I - GESTION DEL TALENTO HUMANO El proceso Gestión de talento humano presenta 11 acciones, con fecha 20/11/2021 del CONTEC, y la acción 9 y 10 del Origen Auditoría Interna, se solicitara el cierre ante CGD por encontrarse la acción cumplida NUMERO DE LA ACCION; ORIGEN; FECHA DE INICIO; ESTADO; OBSERVACIONES. 1,2,3,4,5,6 7,8 y 11; ICONTEC; 20/11/2021; Cumplida; Solicitar Cierre. 9 y 10; Auditoria Interna; 12/10/2022; Cumplida; Solicitar Cierre. Se solicitara el Cierre del total de las 11 once acciones ante el CGD, de la totalidad de las acciones poer encontrarse Cumplida. Fuente: FEM-04 Plan de Mejoramiento 2023 Elaboró: Arley de J Ramírez Patiño-Jefe C.I - EVALUACION Y MEJORAMIENTO El proceso de Evaluación y mejoramiento presenta 7, con fecha de origen del 23/09/2021; 12/10/2022, Revisión por la Dirección (1,4 y 2); del ICONTEC (3 y 5), con fecha 21/11/2021,18/11/2022, respectivamente y de la CONTRALORIA las acciones ( 6 y 7), con fecha de evaluación Control interno 21/06/2023 NUMERO DE LA ACCION; ORIGEN; FECHA DE INICIO; ESTADO; OBSERVACIONES. 1y 4; Revisión por la Dirección; 23/09/2021 12/10/2022; Cumplida; Solicitar Cierre. 2; Revisión por la Dirección; 23/09/2021; En proceso; Abierta continua en proceso de seguimiento- mejora continua de Verificación de las no conformidades de revisión mes a mes. 3 y 5; ICONTEC; 21/11/2021 18/11/2022; En proceso; Abierta continua en proceso de seguimiento- mejora continua- Oportunidad de mejora. 6; CONTRALORIA; 15/12/2022; En proceso; Abierta continua en proceso de seguimiento- mejora continua- Oportunidad de mejora. 7; CONTRALORIA; 15/12/2022; Cumplida; Solicitar Cierre. Las acciones (1y4) de origen de Revisión por la Dirección se su estado de verificación es Cumplida y se solicita el cierre ante CDG La acción Nuero (2) Revisión por la Dirección continua abierta, proceso de seguimiento- mejora continua- Oportunidad de mejora Las acciones (3 y 5) ICONTEC continúan abiertas en proceso de mejora continua Las acciones (6) CONTRALORIA continúan abiertas en proceso de mejora continua La acción número (7) CONTRALORIA por encontrarse Cumplida se Solicitar Cierre ante CGD. Fuente: FEM-04 Plan de Mejoramiento 2023 Elaboró: Arley de J Ramírez Patiño-Jefe C.I - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION: El proceso de tecnologías de la información presenta un total de 10 acciones dentro del plan de mejoramiento que se resumen en la siguiente tabla: . NUMERO DE LA ACCION; ORIGEN; FECHA DE INICIO; ESTADO; OBSERVACIONES. 1; CONTROL INTERNO; 23/08/2021; Cumplida; Solicitar Cierre. 6,7 y 9; CALIDAD; 1/10/2022 30/08/2022; Cumplida; Solicitar Cierre. 8; CALIDAD; 23/09/2021 12/10/2022; En Proceso; Abierta continua en proceso de seguimiento- En termino Autodiagnóstico O PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO de la ley de trasparencia Vence-10/Julio/2023. 10; REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN; 23/09/2021 12/10/2022; Cumplida; Solicitar Cierre. 2,3,4 y 5; REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN; 23/09/2021; En Proceso; Continua Abierta en termino. La acción (1) CONTROL INTERNO, se encuentra cumplida Solicitar Cierre La acción (6,7 y 9) CALIDAD se encuentra cumplida Solicitar Cierre La acción (8) CALIDAD, continua en proceso de de seguimiento y de verificación de realizar auto diagnostico, fecha límite ley de trasparencia Vence-10/Julio/2023 La acción Numero (10) REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN, cumplida se Solicitar Cierre ante CGD Las acciones (2,3,4 y 5), continúan abiertas se encuentran en termino serán evaluadas durante el segundo semestre del año9 2023. - PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS COLECTIVOS Y DEL AMBIENTE: Los Procesos de colectivos y del ambiente a la fecha de la Evacuación no presenta ACCIÓN A IMPLEMENTAR. Con corte al 15/06/2023 PLAN DE MEJORAMIENTO Después de la revisión desde la Oficina de Control Interno con corte a 30/06/2023, de la evaluación de la oficina de Control Interno de los Planes de Mejoramiento por cada Proceso, se evidencia y se pudo verificar Lo siguiente: No; Proceso; No de acciones; Cumplida Solicitar Cierre; Continua Abierta en termino. 1; Planeación institucional; 16; 7; 9. 2; Atención al usuario; 4; 4; 0. 3; Promoción y protección de los derechos humanos; 0; 0; 0. 4; Intervención penal y familia.; 0; 0; 0. 5; Vigilancia administrativa y de la conducta oficial; 1; 0; 1. 6; Gestión de la comunicación.; 8; 8; 0. 7; Gestión documental.; 3; 3; 0. 8; Gestión de Bienes y Servicio; 3; 2; 1. 9; Talento Humano.; 11; 11; 0. 10; Evaluación y mejoramiento.; 7; 3; 4. 11; Tecnologías de la información.; 10; 5; 5. 12; Promoción y protección de los derechos colectivos y del ambiente; 0; 0; 0. TOTAL; 63; 43; 20. Conclusiones - Se evidenció que en la Entidad se realiza un seguimiento continuo por todas las dependencias de un total de 63 acciones las cuales se presentaron oportunidades de mejora - Se evidencia un alto porcentaje de acciones Cumplidas un total de 43 las cuales se solicitara el cierre ante el CGD, y 20 acciones continúan abiertas en proceso de seguimiento para el segundo semestre del año 2023. Recomendaciones - Se recomienda realizar un seguimiento interno periódico por parte de los líderes de proceso y sus equipos de trabajo, a las acciones con mayor grado de dificultad o que tienen un retraso significativo en su ejecución con el fin de evitar el incumplimiento. - Se solicita a las dependencias responsables de ejecución de las acciones de mejora, que presentan mayor tiempo en cumplirse según su programación, adelantar las actividades pertinentes que conlleven a su cierre satisfactorio ARLEY DE JESÚS RAMÍREZ PATIÑO Jefe Oficina de Control Interno. E/ Arley De Jesús Ramírez Patiño-C.I P/- Arley De Jesús Ramírez Patiño-C.I R/ Diana María Mejía Toro-Asistencial Provisional Calidad_