## cronograma seguimiento P. Bie
PLAN DE BIENESTAR 2023
PROGRAMA | ACTIVIDADES | CRONOGRAMA | [11 empty] | PRGRAMADAS | EJECUTADO | OBSERVACION | % AVANCE
|  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Bienestar Laboral | Bono navideño | [12 empty] | 1 |  |  | 0% | bar: CRONOGRAMA D
| Tarde de bienestar laboral | [12 empty] | 10 | 2 | 23 febrero 30 marzo | 20% | bar: CRONOGRAMA M to CRONOGRAMA N
| Celebraciones días especiales día de la mujer, día del hombre, día de la madre y día de padre) | [12 empty] | 4 | 2 | 8 marzo día de la mujer 17 marzo día del hombre | 50% | bar: CRONOGRAMA M; CRONOGRAMA M to CRONOGRAMA J
| Celebraciones días especiales (cumpleaños finalizando mes) | [12 empty] | 10 | 1 | Se celebran enero febero marzo | 10% | bar: CRONOGRAMA M to CRONOGRAMA D
Capacitaciones | Atención al usuario | [12 empty] | 1 |  |  | 0% | bar: CRONOGRAMA A
| Calidad ISO 9001 | [12 empty] | 1 |  |  | 0% | bar: CRONOGRAMA A
Recreativas o culturales | Integraciones | [12 empty] | 2 |  |  | 0% | bar: CRONOGRAMA M; CRONOGRAMA N
Clima organizacional | Trabajo en equipo | [12 empty] | 1 |  | Se reprograma para el mes de Abril | 0% | bar: CRONOGRAMA M
| Charla comunicación asertiva | [12 empty] | 1 |  |  | 0% | bar: CRONOGRAMA A
| Charla resolución de conflictos y liderazgo | [12 empty] | 1 |  |  | 0% | bar: CRONOGRAMA A
| Charla de Motivación. | [12 empty] | 1 |  |  | 0% | bar: CRONOGRAMA A
Seguridad y salud en el trabajo | Semana de la salud | [12 empty] | 1 |  |  | 0% | bar: CRONOGRAMA S
| Estilos de vida saludable | [12 empty] | 1 |  |  | 0% | bar: CRONOGRAMA O
| Pausas Activas | [12 empty] | 11 | 2 | Todo el año | 18.18% | bar: CRONOGRAMA F to CRONOGRAMA D
Prepensionados | Día de sol | [12 empty] | 2 |  |  | 0% | bar: CRONOGRAMA J; CRONOGRAMA D
| Manejo del tiempo libre, clases de artesanías, gestión del conocimiento, enseñar a hacer sudokus, incentivos | [12 empty] | 2 |  |  | 0% | bar: CRONOGRAMA J; CRONOGRAMA D
Otras actividades programadas en el comité | Celebracion navideña | [12 empty] | 1 |  |  | 0% | bar: CRONOGRAMA D
| Dia de la familia | [12 empty] | 2 |  |  | 0% | bar: CRONOGRAMA J; CRONOGRAMA N
| Dia del servidor publico | [12 empty] | 1 |  |  | 0% | bar: CRONOGRAMA J
| Induccion y reinduccion | [12 empty] | 1 |  |  | 0% | bar: CRONOGRAMA A
| Toma Baterias | [12 empty] | 1 |  | Se reprograma actividad para el mes de junio | 0% | bar: CRONOGRAMA M
TOTAL | [13 empty] | 56 | 7 |  | 12.5%