## Hoja1
8. GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
1 | ICONTEC 20/11/2021 | En el registro de evaluación de los proveedores, conviene ponderar los aspectos a evaluar, con un peso de acuerdo a impacto e importancia; puede ser por una escala diferente para servicios profesionales y otra para suministros de productos y servicios. | Mejora | Deficiente supervisión y seguimiento y/o control interno deficiente (controles, procedimientos, manuales) | Ponderar los aspectos a evaluar, con un peso de acuerdo a impacto e importancia, de acuerdo a las escala de servicios prestados. | 2021-12-14 | 30/03/2023 30/12/2022 30/06/2022 | Formato FBS-21 Evalución de Proveedores | Secretaría General y personal de apoyo | 10/07/2023 30/03/2023 01/02/2023 10/07/2023 01/02/2023 30/12/2022 30/09/2022 30/06/2022 14/12/2021 | Secretaría General | 10 de julio de 2023, se revisa por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño las evidencias de la acción y se aprueba el cierre de la acción. 03/30/2023 se elaboraron las evaluaciones de los contratistas, faltan firmas y archivar en cada contrato. 01/02/2023 La evaluacion se realizará después de que sean liquidados por completo los contratos, por lo que el cierre de la acción se podría dar al 30/03/2023. 30.12.2022. Se realizará la evaluación a los 17 contratistas con los cuales se suscribió contrato durante el año 2022. 30/09/2022 Se hizo evaluación a la contratación del año 2021. Se solicita esperar hasta terminar la vigencia 2022 para realizar la evaluación más conveniente de acuerdo al tipo de contrato. 30/06/2022 Se hizo evaluación a la contratación del año 2021. Se solicita esperar hasta terminar la vigencia 2022 para realizar la evaluación más conveniente de acuerdo al tipo de contrato. 14/12/2021 Pasa para la siguiente vigencia. Continua abierta. | CERRADA | Mediate Acta 164 de 10 de julio de 2023, se revisa por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño las evidencias de la acción y se aprueba el cierre de la acción. | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2023-12-30 | Secretaria General Equipo asesor Profesional Universitaria (Contadora) | Se pudo evidenciar que con fecha del 30/03/2023 se elaboran las evaluaciones de los contratistas de la vigencia 2022, se realizará de parte de la oficina de control interno un control más eficiente de supervisión y seguimiento de la rendición de la información contractual que se deben rendir a las entidades que ejercen vigilancia y control a la personería | Cumplida | SI | 30/12/2023 Se puede verificar que con fecha del 30/03/2023 se elaboraron las evaluaciones de los contratistas por lo que se solicitará el cierre al comité. Acta de evaluación de proveedores formato FBS-21 y Acta de Terminación Bilateral de Contratos Formato FBS-17 D:/63502132/Documents/2.Auditorias_2023/Publicaciones_Ley_2023/Evaluación_plan_mejoramiento/Evidencias_2023. | SOLICITAR CIERRE JEFE OFICINA CONTROL INTENO FUENTE DE VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO. CARPETAS CONTRACTUALES REPOSAN EN EL ARCHIVO DE LA CONTADORA
2 | CONTRALORIA 15/12/2022 | Se evidenció incumplimiento en cuanto a las variables de veracidad y exactitud en la rendición de la cuenta contractual, por la razones detalladas en el siguiente cuadro inobservado lo estipulado en el articulo 18 de la resolución 082 de 2020. | Mejora | Deficiente supervisión y seguimiento y/o control interno deficiente (controles, procedimientos, manuales) | : Se implementara en primer lugar escanear los documentos por separado además se titularan cada documentos por su nombre y luego se establecerá el termino de publicación con la observncia de lo estipulado en la resolución de rendición de cuentas contractual que expida la contraloria municipal de Itagüí para cada vigencia | 2023-01-15 | 2023-12-31 | Acta de verificacion del seguimiento | Secretario General | 2023-03-30 | Secretaría General | Se pudo evidenciar que con fecha del 30/03/2023, se elaboraron las evaluaciones de los contratistas de la vigencia 2022 | CERRADA | 20/02/2024 En Comité Institicional de Gestión y Desempeño se autorizo el cierre de la acción. Evidencia acta 037 de 2024. Se pudo evidenciar que con fecha del 30/03/2023, se elaboraron las evaluaciones de los contratistas de la vigencia 2022, se realizará de parte de la oficina de control interno un control más eficiente de supervisión y seguimiento de la rendición de la información contractual PRINCIPAL Y DE LOS EVENTOS QUE SE PRESENTEN ue se deben rendir a las entidades que ejercen vigilancia y control a la personeria | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | 2023-12-30 | Jefe Control Interno | Se pudo evidenciar que con fecha del 30/03/2023, se elaboraron las evaluaciones de los contratistas de la vigencia 2022, se realizará de parte de la oficina de control interno un control más eficiente de supervisión y seguimiento de la rendición de la información contractual principal y de los eventos que se presenten y que se deben rendir a las entidades que ejercen vigilancia y control a la personeria | Cumplida | SI | 30/12/2023 Se realizo por parte de la oficina de control interno un seguimiento más eficiente de supervisión a la rendición de la información contractual y demás documentos que se deben rendir a las entidades que ejercen vigilancia y control | SOLICITAR CIERRE ARLEY DE JESUS RAMIREZ PATIÑO JEFE OFICINA CONTROL INTERNO
3 | CONTRALORIA 15/12/2022 | Se evidencia que los contratos relacionados a continuación no cuentan con el acta de terminación o recibo a satisfacción o individual revisada y firmada por el respectivo supervisor, lo cual representa un incumplimiento al artículo 36 del manual de contratación | Mejora | Desactualización del manual de contratación Implementación del SECOP II | Actualización del manual de contratación, realizar actas de cierre contractual a los contratos con la respectiva firma del supervisor | 2023-01-15 | 2023-12-30 | Resolución de la Actualización del Manual de Contratación y actas de cierre. | Secretario General |  | Profesional Universitaria. | 30/03/2023. al 30 de abril se tendrá el acta del cierre de los contratos del año 2022 | CERRADA | 20/02/2024 En Comité Institicional de Gestión y Desempeño se autorizo el cierre de la acción. Evidencia acta 037 de 2024 30/12/2023 Se evidencia que la acción de mejora fue superada por lo que se puede solicitar al comité Institucional de gestión y desempeño el cierre de la acción 30/06/2023 se evidencia que loScontratos del año 2022 cuentan con el acta bilateral terminación de contratos FBS-17 firmada por ambas partes | Diana María Mejía Toro Auxiliar Administrativa | 2023-06-30 | Jefe Control Interno | Se pudo evidenciar el diligenciamiento del formato FBS-17 en los contratos del año 2022 | Cumplida | SI | 30/12/2023 Se realizo por parte de la oficina de control interno un seguimiento más eficiente de supervisión a la rendición de la información contractual y demás documentos que se deben rendir a las entidades que ejercen vigilancia y control | SOLICITAR CIERRE ARLEY DE JESUS RAMIREZ PATIÑO JEFE OFICINA CONTROL INTERNO
4 | CONTRALORIA 15/12/2022 | Al analizar la rendición de los documentos contractuales requeridos por la resolución de rendición de cuentas emitida por este órgano de control fiscal, se evidencian irregularidades en la expedición de los documentos relacionados a continuación, incumpliendo de esta forma al principio de responsabilidad de la función pública y a los artículos 11 y 14 de la resolución de rendición de cuentas 082 de 2020. | Mejora | Falta de autocontrol en la elaboración del documento. | Se establecerá seguimiento y control a las responsabilidades que genera la elaboración de los documentos emitidos por la entidad. | 2023-01-10 | 2023-12-30 | Documentos elaborados | Secretario y personal de apoyo a la contratación | 30/03/2023 30/06/2023 | Secretario General y personal de apoyo | 30/06/2023 revisados los contratos directos para el año 2022 de la entidad se evidencia que los documentos se encuentran debidamente diligenciados, sin repetición de informes o actividades. 30/03/2023 revisados los contratos directos para el año 2022 de la entidad se evidencia que los documentos se encuentran debidamente diligenciados, sin repetición de informes o actividades. | CERRADA | 20/02/2024 En Comité Institicional de Gestión y Desempeño se autorizo el cierre de la acción. Evidencia acta 037 de 2024 30/12/2023 Se evidencia que la acción de mejora fue superada por lo que se puede solicitar al comité Institucional de gestión y desempeño el cierre de la acción | Diana María Mejía Toro Auxiliar Administrativa | 2026-12-26 | Arley de Jesus Ramirez Patiño Jefe de Control Interno | Se evidencia que los contratos del año 2022 fueron organizados en su totalidad | Cumplida | SI | 30/12/2023 Se realizo por parte de la oficina de control interno un seguimiento más eficiente de supervisión a la rendición de la información contractual y demás documentos que se deben rendir a las entidades que ejercen vigilancia y control | SOLICITAR CIERRE ARLEY DE JESUS RAMIREZ PATIÑO JEFE OFICINA CONTROL INTERNO
5 | Contraloría 12/12/2023 | No se evidenció la liquidación del contrato PMI01-2022, la cual estaba pactada para hacerse dentro de los 4 meses siguientes a su terminación, ni se evidenció documento que soportara su razón, incumpliendose lo estipulado en la cláusula contractual vigésima cuarta y en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, originado por falencias en la supervisión y en control interno, lo cual puede conllevar a posibles demandas. | Mejora | Deficiente Supervisión, no se tiene en cuenta los términos de liquidacion del contrato de acuerdo con el manual de contratación | Publicar en la plataforma de gestión transparente la liquidación del contrato PM01-2022. | 2023-12-15 | 2023-12-30 | Publicaciones en la plataforma de Gestión Transparente | Personal de Apoyo en la contratación | 2023-12-15 | Secretario General y personal de apoyo | Se realizó la publicacion de la liquidacion del contrato PMI01-2022 | CERRADA | 20/02/2024 En Comité Institicional de Gestión y Desempeño se autorizo el cierre de la acción. Evidencia acta 037 de 2024 30/12/2023 Se evidencia en la plataforma que el contrato se encuentra publicado, por lo que se puede solicitar al comité institucional de gestión y desempeño el cierre de la acción de mejora | Diana María Mejía Toro Auxiliar Administrativa | 2023-12-30 | Arley de Jesus Ramirez Patiño Jefe de Control Interno | Se evidencia publicación de la liquidación del contrato PMI01-2022 en la plataforma de gestión transparente. | Cumplida | SI | 30/12/2023 se evidencia la Publicación en la plataforma de gestión transparente | SOLICITAR CIERRE ARLEY DE JESUS RAMIREZ PATIÑO JEFE DE CONTROL INTERNO
6 | Contraloría 12/12/2023 | Se evidenció que los contratos relacionados a continuación cuentan con acta de terminación realizada y firmada por el personero y el contratista de forma extemporánea, además de no estar firmadas por el supervisor; lo cual representa un incumplimiento a lo estipulado en el artículo 36 del Manual de Contratación de la Personería Municipal que indica que deben ser firmadas luego de finalizadas las obligaciones contractuales, y el principio de responsabilidad de la función administrativa contemplado en el artículo 3 de la Ley 489 de 1998, debido a falencias en el sistema de control interno, lo que puede traer consigo futuras reclamaciones. | Mejora | Falencia en el sistema de control interno. No se tiene en cuenta los términos de liquidación del contrato de acuerdo con el manual de contratación- | Se realizará actualización de los formatos de calidad, en el proceso de gestión de bienes y servicios y se exija al contratista, previo el último pago, la firma del acta de terminación del contrato. | 2023-12-15 | 2024-12-30 | Formatos actualizados | Personal de Apoyo en la contratación | 2023-12-12 | Secretario General y personal de apoyo | Se realizó la actualización del formato FBS-17 el 12 de diciembre de 2023 para darle cumplimiento a la terminación de los contratos | CERRADA | 20/02/2024 En Comité Institicional de Gestión y Desempeño se autorizo el cierre de la acción. Evidencia acta 037 de 2024 30/12/2023 Se evidencia el diligenciamiento del formato FBS-17 en los contratos finalizados en el año 2023. | Diana María Mejía Toro Auxiliar Administrativa | 2023-12-30 | Arley de Jesus Ramirez Patiño Jefe de Control Interno | Se realiza seguimiento a la terminación de los contratos del año 2023 y se evidencia el diligenciamiento del Formato fbs-17 Acta de terminación bilateral de contratos. | Cumplida | SI | 30/12/2023 se evidencia el Diligenciamiento del formato establecido para la terminación del contrato | SOLICITAR CIERRE ARLEY DE JESUS RAMIREZ PATIÑO JEFE OFICINA CONTROL INTERNO
7 | Contraloría 12/12/2023 | En los contratos celebrados mediante contratación directa y modalidad de prestación de servicios, se evidenció que los estudios previos tienen fecha posterior a la invitación y a la propuesta, inobservando lo estipulado en el articulo 40 del Manual de Contratación de la Personería Municipal de Itagüí y los principios de responsabilidad y transparencia del artículo 3 de la Ley 489 de 1998, debido falencias en el sistema de control interno y a desconocimiento de la norma aplicable a la contratación, conllevando a futuras reclamaciones por parte de contratistas. | Mejora | Falencias en el sistema de control interno, deficiencia en la planeación antes de realizar los estudios previos | se establecerán controles con el fin de cumplir con lo estipulado en el Manual de Contratación referente a los estudios previos. | 2023-12-15 | 2024-12-30 | Estudios previos. | Personal de Apoyo en la contratación | 2023-12-30 | Secretario General y personal de apoyo | Se establecieron controles con el fin de cumplir con lo estipulado en el Manual de Contratación referente a los estudios previos y. o estipulado en el articulo 40 del Resolución No. 234 del 24 de diciembre de 2018 - Por medio de la cual se adopta el manual de contratación de la Personería de Itagui | ABIERTA |  |  | 2023-12-26 | Arley de Jesus Ramirez Patiño Jefe de Control Interno | Acción que se le hará seguimiento en el año 2024 -con el fin de cumplir con lo estipulado en el Manual de Contratación referente a los estudios previos y. o estipulado en el articulo 40 del Resolución No. 234 del 24 de diciembre de 2018 - Por medio de la cual se adopta el manual de contratación de la Personería de Itagui- | En proceso | SI | 30/12/2023 La Oficina de Control Interno y el Equipo Asesor de la Secretaria geneal se establecieron controles con el fin de cumplir con lo estipulado en el Manual de Contratación referente a los estudios previos y. o estipulado en el articulo 40 del Resolución No. 234 del 24 de diciembre de 2018 - Por medio de la cual se adopta el manual de contratación de la Personería de Itagui- se deja la acción Para ser evaluada por la auditoria de la vigencia 2024 ue realice la Contraloria Municial de itagüí | ABIERTA ARLEY DE JESUS RAMIREZ PATIÑO Jefe de Control Interno - Fuente de Verificación- Resolución No. 234 del 24 de diciembre de 2018 - Por medio de la cual se adopta el manual de contratación de la Personería de Itagui
8 | Contraloría 12/12/2023 | En los siguientes contratos se evidenciaron falencias relacionadas con el seguimiento a las actividades, los productos y servicios, toda vez que se presentaron las irregularidades que se detallan a continuación, inobservándose la establecido en los principios de responsabilidad y trasparencia de la función administrativa contemplados en el artículo 3 de la Ley 489 de 1998, a la cláusula contractual "supervisión" y al articulo 42 del Manual de Contratación de la Personería Municipal, debido a la falta de control administrativo en la supervisión y a debilidades en el sistema de control interno, conllevando a confusiones en cuanto al cumplimiento y reprocesos del proceso auditor. | Mejora | Falta de claridad en las solicitudes o especificaciones de lo que se requiere. | Se realizará cambios en el formato de -gestión de las comunicaciones FGC-02 "Bitacora de Eventos" donde se establezca de manera detallada, el peso, caracteristicas uniformes, cantidad entre otros, de los productos requeridos a los operadores de los contratos. | 2023-12-15 | 2024-12-30 | Formato actualizado y diligenciado | Personal de Apoyo en la contratación |  | Secretario General y personal de apoyo | Se establecieron controles con el fin de cumplir con lo estipulado en el Manual de Contratación referente a los estudios previos y. o estipulado en el articulo 40 del Resolución No. 234 del 24 de diciembre de 2018 - Por medio de la cual se adopta el manual de contratación de la Personería de Itagui | ABIERTA |  |  | 2023-12-26 | Arley de Jesus Ramirez Patiño Jefe de Control Interno | Acción que se le hará seguimiento en el año 2024 - CON EL FIN DE ESTABLECER CONTROLES-establecidos articulo 42 del Manual de Contratación de la Personería Municipal, debido a la falta de control administrativo en la supervisión | En proceso | SI | 30/12/2023 La ificina de Control Interno y el Equipo Asesor de la Secretaria geneal se establecieron controles con el fin de cumplir con lo estipulado en el Manual de Contratación referente -debido a la falta de control administrativo en la supervisión | ABIERTA ABIERTAARLEY DE JESUS RAMIREZ PATIÑO Jefe de Control Interno - uente de Verificación- Resolución No. 234 del 24 de diciembre de 2018 - Por medio de la cual se adopta el manual de contratación de la Personería de Itagui
9 | Contraloría 12/12/2023 | Se evidenció inobservancia de criterios en la presentación de la cuenta periódica y contractual, al no acatarse lo estipulado por este organismo de control fiscal en las Resoluciones 82 de 2020 y 16 de 2022, en cuanto las variables de cumplimiento, veracidad y oportunidad, trayendo como consecuencia, inconvenientes para la contraloria realizar un oportuno y eficiente control fiscal | Mejora | falta de controles en la verificación de documentos exigidos | Se establecerá un plan de mejoramiento consistente en determinar controles y seguimiento a la rendición de la cuenta oportuna y completa. | 2023-12-15 | 2024-12-30 | documentación verificada mediante un control escrito | Personal de Apoyo en la contratación |  | Secretario General y personal de apoyo | Se establecieron controles con el fin de cumplir con lo estipulado en el Manual de Contratación referente a los estudios previos y. o estipulado en el articulo 40 del Resolución No. 234 del 24 de diciembre de 2018 - Por medio de la cual se adopta el manual de contratación de la Personería de Itagui | ABIERTA |  |  | 2023-12-26 | Arley de Jesus Ramirez Patiño Jefe de Control Interno | La Acción se realizara seguimiento por la Oficina de Control interno para verificar el cumplimiento y oportunidad de la rendición y presentación de la cuanta el año 2024 | En proceso | SI | 30/12/2023 La ificina de Control Interno y el Equipo Asesor de la Secretaria geneal se establecieron controles con el fin de verificar el cumplimiento y oportunidad de la rendición y presentación de la cuanta el año 2024 | ABIERTA ARLEY DE JESUS RAMIREZ PATIÑO Jefe de Control Interno - uente de Verificación- Resolución No. 234 del 24 de diciembre de 2018 - Por medio de la cual se adopta el manual de contratación de la Personería de Itagui