## Hoja1
IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CORRECTIVA, PREVENTIVA O DE MEJORA | [5 empty] | VERIFICACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO
PROCESO | No.DE LA ACCIÓN | TIPO DE ACCIÓN (Seleccione el tipo de acción a implementar) | FECHA REPORTE DD/MM/AA | FUENTE DE DETECCIÓN | DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD U OPORTUNIDAD DE MEJORA (Transcribir la no conformidad tal cual aparece en el informe) | NOMBRE Y CARGO DEL SERVIDOR QUE REALIZA LA VERIFICACION | RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN | ESTADO DE LA ACTIVIDAD (Determinar si la actividad esta sin iniciar, en proceso, cumplida o vencida) | LA ACCIÓN FUE EFECTIVA (SI / NO) | JUSTIFICACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA ACCIÓN (Se realiza verificación 3 meses después después de estar cumplida la acción)
1. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL Se Solicita el En cierre de las Acciones (1,2, 3, 6 y 7) Continuan Abiertas las Acciones (4,5,8,9,10,11,12,13,14,15,16 y 17) | 1 | Correctiva | 2023-11-27 | ICONTEC | En la planificación del sistema de gestión de la calidad no se han determinado las oportunidades para lograr que el sistema de gestión de la calidad puedan lograr sus resultados, aumentar los efectos deseables y lograr la mejora. No se han identificado las oportunidades para los procesos de planificación instotucional, atención al usuario, intervención en procesos penales y de familia, promoción y protección de derechos colectivos y del ambiente, gestión de bienes y servicios. No se evidencia la implementación de acciones en los procesos, necesarias para abordar las oportunidades para aumentar los efectos deseados y lograr la mejora. | Arley de J Ramírez Patiño Jefe Oficina de Control Interno | 13/11/2024 se realizo, capacitación Capacitación de la NTC ISO 9001:2015, con la profesional Yaneth Gisao y todos los requisitos de la norma en cuento a riesgos y oportunidades se refiere. * Incluir el método de identificación de los riesgos reales y de mayor ocurrencia que puedan afectar el desempeño de los procesos | Cumplida | si | 13/11/2024 se evidencias los informes y auditorias realizados por la ofificna de control interno de seguimientos a los riesgos los cuales se pede evidenciar en la Sede electronica de la entidad Ruta informes oficina de control interno en el siguiente Link: Por encontrarse cumplida la O.C I solicita al CIGD, el cierre de la acción
| 2 | Correctiva | 27/1172023 | ICONTEC | No se asegura que se planifique y se lleve a cabo la revisión por la dirección para asegurar que se incluyen consideraciones sobre la información del desempeño y eficacia del sistema de gestión de la calidad, incluidas las tendencias relativas la retroalimentación de partes interesadas, al grado en que se han logrado los objetivos de la calidad, la adecuación de los recursos ni las salidas para determinar las necesidades de recursos. En la revisión por la dirección del 27 de septiembre de 2023 no se evidencia que se hayan evaluado todas las entradas y salidas de acuerdo con los requisitos de la norma ISO 9001:2015, No se conserva información documentada de la revisión por la dirección para evaluar la información del desempeño y eficacia del sistema de la retroalimentación de partes interesadas, el grado en que se han logrado los objetivos de la calidad, la adecuación de los recursos ni las salidas para determinar las necesidades de recursos. | Arley de J Ramírez Patiño Jefe Oficina de Control Interno | 13/11/2024 con fecha 8 de abril de 2024 se aprobo la actualización del procedimiento PPI-03 donde se agrega una actividad l recolectar informacion de las partes interesadas. En la reunión por la dirección se socializará toda la información referente a los encuestas de satisfacción y partes interesadas . Se dicto capacitación ISO el 26 de agosto con la profesional Yaneth Guisao de la dirección de planeación de la adminsitración central . | Cumplida | si | 13/11/2024, SE PUEDE EVIDENCIAR QUE lA ACCIÓN FUE EFECTIVA :Se evidencia que el procedimiento PPI-03 PROCEDIMIENTO PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN se actualiza los documentos de referencia y se agrega la norma técnica de Calidad ISO 9001 - 2015 Y se agrego actividad de recolectar información de las partes interesadas sobre la gestión de la Personería y su sistema de gestión de la calidad. Se evidencia capacitación de la ISO, acta N° 217, fotografias y lista de asistencia. se evidencia el informe realizado por sobre las encuestas de satisfacción y partes interesadas En auditoría del ICONTEC se autoriza el cierre por parte del Auditor. Por encontrarse cumplida la O.C I solicita al CIGD, el cierre de la acción
| 3 | CORRECTIVAS | 2024-05-21 | Auditorias Internas de Calidad Procesos del Despacho | El Formato " FPI-01- Plan de Acción", al primer trimestre del año 2024 se encuentra diligenciado en una versión inferior (Versión 07 del 16-01-2023) a la esstablecida en el SGC (Versión 08 del 05-02-2024) | Arley de J Ramírez Patiño Jefe Oficina de Control Interno | 13711/2024 Se evidencia que el formato FPI-01 en los informes trimestrales se encuentra actualizado en su ultima versión versión: 09 Fecha: 01/09/2024 | CUMPLIDA | SI | 13711/2024 La acción fue efectiva Actualización del formato "FPI-01- Plan de Acción" versión versión: 09 Fecha: 01/09/2024 Se utiliza correctamente el formato FPI-01 para realizar el segundo seguimiento a los planes de acción. Por encontrarse cumplida la O.C I solicita al CIGD, el cierre de la acción
| 6 | CORRECTIVA | 2024-05-24 | Auditorias Internas de Calidad Procesos del Despacho | El indicador "PPI-01 Cumplimiento de las actividades de los planes de acción" no cuenta con el seguimiento al 30-03-2024 a pesar de que su periodo es trimestral | Arley de J Ramírez Patiño Jefe Oficina de Control Interno | 13711/2024 Se evidencia el correcto diligenciamiento del Tablero de Indicadores por parte de los responsables de la información en los 3 primeros trimestres del año 2024 | Cumplida | SI | 13/11/2024 La acción fue efectiva se realizo el seguimiento al tablero de indicadores en el tiempo establecido en el procedimiento. Por encontrarse cumplida la O.C I solicita al CIGD, el cierre de la acción
| 7 | CORRECTIVA | 2024-05-24 | Auditorias Internas de Calidad Procesos del Despacho | El indicador "PPI-02 Seguimiento a Riesgos" no cuenta con el seguimiento al 30-03-2024 a pesar de que su periodo es trimestral | Arley de J Ramírez Patiño Jefe Oficina de Control Interno | 13711/2024 Se evidencia el correcto diligenciamiento PPI-02 Seguimiento a Riesgospor parte de los responsables de la información en los 3 primeros trimestres del año 2025 | Cumplida | SI | 13/11/2024 La acción fue efectiva se realizo el seguimientoPPI-02 Seguimiento a Riesgos de indicadores en el tiempo establecido en el procedimiento. Por encontrarse cumplida la O.C I solicita al CIGD, el cierre de la acción
2. ATENCIÓN AL USUARIO Se Solicita el En cierre de las Acciones (1 y 2) Continuan Abiertas las Acciones (3,4,5 y 6) | 1 | CORRECTIVA | 2024-05-20 | AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD | Actividad N° 4: Apertura y atención de PQRDSF depositados en el buzón. Descripción: El Auxiliar Administrativo, en presencia de la Secretaria General realiza la apertura del buzón de PQRDSF semanalmente, lee el contenido en presencia de un servidor público, el jefe de control interno y un usuario como testigo, diligencia el formato de apertura del buzón; la PQRDSF se radica, se evalúa y se toman las decisiones pertinentes para su trámite (...) Se evidencia el incumplimiento de lo preceptuado en el procedimiento y por el contrario, dicha apertura se esta realizando a criterio propio, se omite la presencia del usuario como testigo a la hora de aperturar el buzón | Arley de J Ramírez Patiño Jefe Oficina de Control Interno | 13/11/2024 Se evidencia que El Auxiliar Administrativo, en presencia de la Secretaria General realiza la apertura del buzón de PQRDSF semanalmente, lee el contenido en presencia de un Servidor Público, el Jefe de control Interno o a quien se delegue y un usuario como testigo, diligencia el formato de apertura del buzón; la PQRDSF se radica, se evalúa y se toman las decisiones pertinentes para su trámite. | Cumplida | SI | 13/11/2024 se puede evidenciar que LA ACCIÓN ES EFECTIVA toda vez que se puede verificar en actas en actas que se realiza apeertura del buzón en presencia del Secretario General, control Interno y un usuario que este pesente en la apertura con el proposito de Realizar seguimiento a las oportunidades de mejoramiento, a los indicadores y riesgos . Por encontrarse cumplida la O.C I solicita al CIGD, el cierre de la acción
| 2 | CORRECTIVA | 2024-05-20 | AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD | Actividad N° 13: identificar oportunidades de mejoramiento Descripción: Verificar el desempeño del procedimiento teniendo en cuenta las novedades presentadas e identifican y documentan oportunidades de mejoramiento. No se evidencia acta FG-03 de esta actividad, tal y como lo ordena el procedimiento, por ende no se realizó evaluación de la ejecución del procedimiento, se hace necesario indicar periocidad de la evaluación. | Arley de J Ramírez Patiño Jefe Oficina de Control Interno | 13/11/2024 Se evidencia que mediante acta 170 del 5 de julio el comité Institucional de gestión y desempeño aprobo la creación del procedimiento ATENCION PERSONALIZADA AL USUARIO el cual quedó incorporado en la carpeta SGC 2024 | Cumplida | SI | 13/1172024 Justificación de la efectividad, El líder del proceso de atención al usuario presentará informes trimestrales de conformidad con lo establecido en el procedimiento- PAU-02 Procedimiento Atención Personalizada al Usuario. Por encontrarse cumplida la O.C I solicita al CIGD, el cierre de la acción
3. PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS Continuan Abiertas las Acciones (1 y 2) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
4. INTERVENCIÓN PROCESO PENAL Y FAMILIA Continuan Abiertas las Acciones (1) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
5. VIGILANCIA ADMINISTRATIVA Y DE LA CONDUCTA OFICIAL Continuan Abiertas las Acciones (1, 2,3,4,5 y 6) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
6. GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN Se Solicita el En cierre de las Acciones (1) Continuan Abiertas las Acciones (2 y 3) | 1 | Mejora | 2024-05-21 | Auditorias Internas de Calidad Procesos del Despacho | El formato: "FGC-02 Bitácora de Eventos", es diligenciado no precisamente por la dependencia de comuniciaciones, sino por cualquier delegatura que necesite realizar un evento; es por ello, que se sugiere trasladar este formato para "Formatos Generales", toda vez que se convierte en u formato transversal a cualquier dependencia; o si deciden dejarlo en el proceso de Gestión de Comuniciaciones, ligarlo a alguna actividad del procedimiento. | Arley de J Ramírez Patiño Jefe Oficina de Control Interno | 13/11/2024 SE PUDE EVIDENCIAR QUE EL 12 de julio de 2024 según acta 170 del 5 de julio de 2024 se aprueba el traslado del Formato. | Cumplida | SI | 13/11/2024 se puede evidenciar que LA ACCIÓN ES EFECTIVA toda vez según acta 170 del 5 de julio de 2024 se aprueba el traslado del Formato. Y se realiza el traslado del Formato Bitacora de Eventos en la carpeta SGC 2024 subcarpeta Formatos Generales, se envia correo electronico para socializar el cambio . Por encontrarse cumplida la O.C I solicita al CIGD, el cierre de la acción
7. GESTIÓN DOCUMENTAL | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A
8. GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Se Solicita el En cierre de todas las Acciones (1,2,3,4,5,6,7 y 8) | 1 | correctiva | 2024-05-20 | Auditoria Interna De Calidad | Actividad N° 2: Recepciónde cheque para la caja menor Descripción: Se recibe el cheque de la caja menor en la Tesoreria del municipio y se hace efectivo en el banco correspondiente. No se aportó copia del cheque por parte del equipo auditado, lo cual constituye una falta al cumplimiento de la información que debe estar debidamente documentada, además, falta toma de conciencia en la repercusión que trae consigo no tener la documentación requerida. | Arley Ramírez Patiño Jefe Oficina de Control Inrterno | 10/10/2024, se pudo verificar en la carpeta de seguimiento y ejecución de caja menor la fotocopia del cheque N¦ 029735 de fecha 29/05/2024 Banco de Occidente por valor de $2,228,552 | Cumplida | SI | 10/10/2024, La acción fue efectiva se pudo verificar en la carpeta de seguimiento y ejecución de caja menor la fotocopia del cheque N¦ 029735 de fecha 29/05/2024 Banco de Occidente por valor de $2,228,552 Solicitar ante el Comité Institucional de Desempeño el cierre de la acción Correctiva por encontrarse cumplida
| 2 | correctiva | 2024-05-20 | Auditoria Interna De Calidad | PBS- 08 CAJA MENOR Actividad N° 13: Identificar oportunidades de mejoramiento Descripción: Verificar el desempeño del procedimiento teniendo en cuenta las novedades presentadas e identifican y documentan oportunidades de mejoramiento. No se evidenció Acta FG 03 de esta actividad, tal y como lo ordena el procedimiento, por ende no se realizó evaluación de la ejecución del procedimiento. Se hace necesario indicar periocidad de la evaluación. | Arley Ramírez Patiño Jefe Oficina de Control Inrterno | 10/10/2024, se evidencia que se vienen realizando seguimiento al proceso de caja menor, se tienen como evidencias actas de comiter primario por parte de la secretaría general, ver actas 124/2024 y 159/2024 SISGED. De la misma Forma La oficina de Control Interno viene realizan auditorias de arqueo de caja menor, de apertura y reembolso, ver informes en sede electronica en el siguiente LINK: https://personeriaitagui.gov.co/uploads/entidad/control/2ffc6-1.-informe_arqueo_-caja-menor_primer-trimestre_vigencia-_-2024.pdf | Cumplida | SI | 10/10/2024, La acción implementada fue efectiva se evidencian actas de comiter primario por parte de la secretaría general, ver actas 124/2024 y 159/2024 SISGED Informes Oficina de Control Interno de arqueo de caja Menor Solicitar ante el Comité Institucional de Desempeño el cierre de la acción Correctiva por encontrarse cumplida
| 3 | correctiva | 2024-07-08 | Auditoría Externa Contraloria | No se evidenció que el supervisor llevara un control interno ni el reporte de avance detallado por actividad en sus informes periódicos de la ejecución de los contratos PSMC01-2023, PSMC02-2023, PSEM04-2023, PSP15-2023, PSP36,2023, CPSAL19-2023, PSAG41, orden de servicio 118226, PSP08-2023- PSP09-2023- PSP10-2023- PSP11-2023, PSP30-2023, PSP32-2023, PSP31-2023, PSP33-2023, CPSAL22-2023, CPSAL22-2023 y PSMC04-2023, lo que conllevó a distorsiones en la verificación de cumplimiento de las actividades de dichos contratos, incumpliendo lo establecido en el artículo 42 del anexo del Manual de Contratación de 2018 de la Personería Municipal de Itagüí y los principios de responsabilidad y transparencia de la función administrativa contemplados en el artículo 3 de la Ley 489 de 1998, debido a falencias en la supervisión, conllevando al reproceso del proceso auditor. | Arley Ramírez Patiño Jefe Oficina de Control Inrterno | 10/10/2024, Se actualizó el formato FBS-36 Informe de Actividades Contratistas de manera que el informe ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL CONTRATO quede con más especificidad como se puede evidenciar en cada uno de los informes que son presentados al supervisor para aprobación de pagos | Cumplida | SI | 10/10/2024, Se evidencia la actualizó del formato FBS-36 Informe de Actividades Contratistas Igualmente se puede evidenciar la efectividad de la acción en cada uno de informes que presenta el contratista los cuales son avalados por parte del supervisor del Contrato ACTIVIDADES DESCRITAS EN EL CONTRATO con más detalle. Solicitar ante el Comité Institucional de Desempeño el cierre de la acción Correctiva por encontrarse cumplida
| 4 | correctiva | 2024-07-08 | Auditoría Externa Contraloria | No se evidenciaron las actas de terminación de los contratos PSP01-2023, PSP02-2023, PSP03-2023, PSP04-2023, PSP05-2023, PSP06-2023, PSP08-2023, PSP09-2023, PSP10-2023, PSA11-2023, PSP15-2023, PSP20-2023, PSP30-2023, PSP31-2023, PSP32-2023, PSP36-2023, PSP39-2023, PSP40- 2023, PSP41-2023, PSMC02-2023, PSMC03-2023, orden servicio 118226, PSAG07-2023, PSAG12-2023, PSAG13-2023, PSAG14-2023, PSAG21-2023, PSAG29-2023, PSAG37-2023, PSAG38-2023, PSAG41-2023, CPSAL22-2023, CPSAL18-2023, y se expidieron extemporáneamente las de los contratos PSP17-2023, CPSAL18-2023, CPSAL19-2023, PSP30-2023 y PSAG35-2023; lo cual representa un incumplimiento a lo establecido en el artículo 36 del Anexo del Manual de Contratación de 2018 de la Personería Municipal, donde se estipula “Terminación: Una vez finalizadas las obligaciones del Contratista el Supervisor o Interventor del Contrato deberá elaborar el acta de terminación y recibo final del objeto contractual la cual será firmada por el Personero Municipal, Contratista y el Supervisor o Interventor del Contrato”, debido a falencias en el cumplimiento de las responsabilidades de supervisión, lo cual, puede traer consigo futuras reclamaciones por cualquiera de las partes. | Arley Ramírez Patiño Jefe Oficina de Control Inrterno | 10/10/2024, se evidencia Resolución N° 093 de 2024 (16 de agosto) se adopta el manual de contratación de la Entidad. Se evidencia en las carptetas contractuales el cumplimiento a lo establecido en el artículo 36 del Manual de Contratación de 2018 de la Personería Municipal, Los contratos de la vigencia 2023 se encuentran debidamente terminados y Liquidados Ver actas de terminación y liquidación en cada carpeta contractual Ver actas de Comite Primario Secretaria General Ver Resolución N° 093 de 2024 (16 de agosto), QUE MODIFICA La Resolución N° 234 del 24 de diciembre de 2018 | Cumplida | SI | 10/10/2024, La acción fue efectiva Se evidencia en las carptetas contractuales el cumplimiento a lo establecido en el artículo 36 del Manual de Contratación de 2018 de la Personería Municipal, Los contratos de la vigencia 2023 se encuentran debidamente terminados y Liquidados Ver actas de terminación y liquidación en cada carpeta contractual Ver actas de Comite Primario Secretaria General Ver Resolución N° 093 de 2024 (16 de agosto), QUE MODIFICA La Resolución N° 234 del 24 de diciembre de 2018. Solicitar ante el Comité Institucional de Desempeño el cierre de la acción Correctiva por encontrarse cumplida
| 5 | correctiva | 2024-07-08 | Auditoría Externa Contraloría | En los siguientes contratos se evidenciaron falencias relacionadas con el seguimiento a las actividades, los productos y servicios, toda vez que se presentaron las irregularidades que se detallan a continuación, inobservando lo establecido en los principios de responsabilidad y transparencia de la función administrativa contemplados en el artículo 3 de la Ley 489 de 1998 y al artículo 42 del Anexo del Manual de Contratación de 2018 de la Personería Municipal, debido a la falta de control administrativo en la supervisión y a debilidades en el sistema de control interno, conllevando a confusiones en cuanto al cumplimiento y reprocesos del proceso auditor. | Arley Ramírez Patiño Jefe Oficina de Control Inrterno | 10/10/2024, se evidencia que Se proyectó otrosi para el contrato PSAG06-2024. *Se modificó el Formato FBS-36 y se socializó via correo electronico con los contratistas. * Se implmento un cambio en las actas de informe de suérvisión en las cuales se incluyó la bitácora de los requerimientos, en el contrato de autosourcing de la fotocopiadora se incluyó el contador, constatando lo solicitado por la Entidad y lo entregado por el contratista. Balance financiero del Contrato * Para los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión prestados por personas naturales, se realizó una evaluación de cada uno de los contratos con sus actividades y se cotejara con las necesidades con el fin de realizar los otrossies que se requieran . | En Proceso | si | 10/10/2024, La acción implementada fue efectiva sGarantizar la trazabiliad en las actas de informe de supervisión N° 6 y 7 de informes de supoervisión de los siguientes contratos ( CTO PSAG03-2024, CTO PSP10-2024, CTO PSP11-2024, CONTRATO PSAG03-2024, CONTRATO PSP10-2024. N° 6 y 7, ONTRATO PSP011-2024. Actividades descritas en el Contrato Vrs Descripción y Las Observaciones y *para los contratos de apoyo logistico de tracto sucesivo y ejecución inmediata entre el requerimiento realizado por la entidad y la entrega realizada por el contratista * Mofidicar el Formato FBS-36 Informe de Actividades Contratistas. Seguimiento , y verificación por parte de la oficina de control interno a los procesos de contratación que realizó la entidad durante la vigencia 2024 .
| 6 | correctiva | 2024-07-08 | Auditoría Externa Contraloría | En los estudio previos de los contratos PSAG14-2023, PSP15-2023, PSP36-2023 y CPSAL19-2023 no obstante haberse contemplado el ítem correspondiente al “presupuesto y análisis del valor estimado del contrato”, no se evidenció que sus actividades fueran cuantificadas individualmente, basándose únicamente en el valor presentado en la oferta de manera global sin su justificación, inobservando lo establecido en los artículos 2.2.1.1.2.1.1 y 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, debido a la falta de unidad de criterios para su formulación, lo cual puede traer como consecuencia la celebración de contratos por encima de los valores reales del mercado y de las necesidades de la entidad. Administrativo sin otra incidencia. | Arley Ramírez Patiño Jefe Oficina de Control Inrterno | 13/11/2024 se puede evidenciar que la secretaria general y personal de apoyo realiza la Evaluación de precios del mercado durante la elaboración de los estudios previos, estudios de mercado con igual o similar objeto para determinar el valor estimado de cada contrato. * Para los contratos de apoyo logistico se adicionará un tarifario o cotización que cumpla con las necesidades | Cumplida | SI | 13/11/2024 la acción implementada por la secretaria general fue efectiva, se puede evidenciar que se realiza la Evaluación de precios del mercado durante la elaboración de los estudios previos, estudios de mercado con igual o similar objeto para determinar el valor estimado de cada contrato. * Para los contratos de apoyo logistico se adicionará un tarifario o cotización que cumpla con las necesidades
| 7 | correctiva | 2024-07-08 | Auditoría Externa Contraloría | No se evidencia en los siguientes contratos los antecedentes disciplinarios y/o fiscales del contratista, además de haber otros extemporaneos, lo cual representa un incumplimiento a la Ley 190 de 1995 - art. 1, lo que puede traer consigo una celebración indebida de contratos al hacerlo con un tercero que se encuentre inhabilitado, debido a falencias de los resposables de ejecutar el procedimiento precontractual, como se detalla a continuación | Arley Ramírez Patiño Jefe Oficina de Control Inrterno | 13/11/2024 SE PUED EVIDENCIAR QUE SE Realiza de manera previa a la celebración de los de los estudiós previos y legalización del contrato con la verificación de los antecedentes en las diferentes plataformas y deja evidencia de lo consultado de manera digital por parte de los responsables de adelantar los procesos contractaules | Cumplida | si | 13/11/2024 La acción implemetada es efectiva, SE PUED EVIDENCIAR QUE SE Realiza de manera previa a la celebración de los de los estudiós previos y legalización del contrato con la verificación de los antecedentes en las diferentes plataformas y deja evidencia de lo consultado de manera digital por parte de los responsables de adelantar los procesos contractaules. Por encontrarse cumplida la O.C I solicita al CIGD, el cierre de la acción
| 8 | correctiva | 2024-07-08 | Auditoría Externa Contraloria | Se evidenció inobservancia de criterios en la presentación de la cuenta contractual, al no acatarse lo estipulado por este organismo de control fiscal en el artículo 14 y título VI de la Resolución 229 de 2022, en cuanto a las variables de suficiencia, veracidad y oportunidad, trayendo como consecuencia, inconvenientes para la Contraloría realizar un oportuno y eficiente control fiscal | Arley Ramírez Patiño Jefe Oficina de Control Inrterno | 13/11/2024 , por directrices de la secretaria geneal se Establecio un par para la generación de alertas y apoyo para la rendición y revisión de los procesos que por Ley se deben de públicar y rndir en las diferentas plataformas establecidas para dichón fines * se Delegó la rendición de la cuenta mediante acto administrtivo # 077 de julio de 2024 Personería la responsabilidad de rendir cuentas de conformidad con la resolución de la cuenta anual, que emite la Contraloría Municipal de Itagüí. | Cumplida | si | 13/11/2024 , La acción implementada fue efectiva se Establecio un par para la generación de alertas y apoyo para la rendición y revisión de los procesos que por Ley se deben de públicar y rndir en las diferentas plataformas establecidas para dichón fines * se Delegó la rendición de la cuenta mediante acto administrtivo # 077 de julio de 2024 Personería la responsabilidad de rendir cuentas de conformidad con la resolución de la cuenta anual, que emite la Contraloría Municipal de Itagüí.
9. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO Se Solicita el En cierre de la Acción Nr¦ (2) quda en proceso a Acción Nr¦ (1) | 2 | Correctiva | 2024-05-20 | Auditoria Interna de Calidad | Actividad N° 2: Identificar necesidad de realizar Inducción y/o Reinducción Descripción: la necesidad de inducción a servidores públicos nuevos surge luego de su vinculación a la entidad. Se llevará a cabo la inducción como está establecida en el plan, durante los 5 días hábiles siguientes a su vinculación. La reinducción a los servidores públicos antiguos se llevará a cabo dos años luego de su vinculación y siempre que las necesidades lo ameriten (cambios normativos, cambios de politicas institucionales que afecten los procesos de la Entidad, cambios en la Plataforma Institucional). Se hace relevante que se relacione la información documentada producto de la actividad, dado que es la forma de verificar que dicha actividad se realizo, es la evidencia que se tiene. Es importante documentar la actividad que se realiza y evidenciarla. | Arley Ramírez Patiño Jefe Oficina de Control Inrterno | 13711/2024 Se evidencia que mediante Acta 250/2024 la realización de la inducción a las nuevos servidores públicas (Secretaria General y Delegada en Penal y Familia). Se evidencia diligenciamiento del Formato FTH-03 debidamente archivado en la Historia laboral de cada una de ellas. | Cumplida | si | 3711/2024 la acción implementada por la secretaria general fue efectiva Se evidencia que mediante Acta 250/2024 se realizaron la inducción a las nuevos servidores públicas (Secretaria General y Delegada en Penal y Familia). Se evidencia diligenciamiento del Formato FTH-03 debidamente archivado en la Historia laboral de cada una de ellas.
10. EVALUACIÓN Y MEJORAMIENTO se solicita el cierre de las acciones N° (1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10) por encontrarse cumplidas quedan en proceso las accióes (11,12,13,14,15,16 y 17) producto del resultado auditorias ICONTEC | 1 | Mejora | 2023-11-27 | ICONTEC | La planificación de las auditorias de control interno, de acuerdo con el estado de avance que se tiene del plan inicial para el año, con el fin de establecer el programa para darle cumplimiento a lo que se debe realizar en el resto del año, de tal manera que dicha planificación permita dar cumplimiento a los compromisos. | Arley de Jesús Ramirez Patiño Jefe Oficina de Control interno | 30/06/2024 ,se evidencia en la Resolución 017/2024 del 6 de febrero la aprobación del Plan de Auditorias Internas, se evidencia el diligenciamiento del Formato FEM-07 Programa Anual de Auditorias Internas y aprobado por el Personero el 5 de febrero de 2024. Se solicita Ante el comite Institucional de gestión y desempeño la modificación de las fechas establecidas en la Resolución 017 de 2024 de cumplimiento al Plan de auditorias, por motivo de incapacidad y atrasos en plazos establecidos Las Auditorias de Control Interno se encuentran en Ejecución vigencia 2024 | Cumplida | SI | 2/10/2024, Se puede evidenciar que la Oficina de Contriol interno, viene dando cumplimiento al Plan y Programa de auditorias de gestión los informes se pueden evidenciar en la Carpeta Publica SGC- y en sede Electrónica en el siguiente Link: https://personeriaitagui.gov.co/transparencia/informes_gestion/One Se solicita ante el Comite Institucional de Gestión y Desempeño el cierre definitivo de la acción de mejora por encontrarse cumplida
| 2 | Mejora | 2023-11-27 | ICONTEC | La actualización del formato de selección de auditores internos y demás documentación del Sistema de Gestión de la Calidad, para eliminar lo relacionado con la norma NTC-1000, la cual ya no aplica desde que se instituyó el modelo integrado de planeación y gestión. | Arley de Jesús Ramirez Patiño Jefe Oficina de Control interno | 30/06/2024 ,se evidencia que: Mediante acta 077 de 2024 (8 de abril) el Comité de Gestión y Desempeño autorizó la actualización del Formato FEM-01 Selección Auditores". Igualmente se evidencia la actualización en la carpeta SGC 2024. Por lo que se puede solicitar el cierre de la acción | Cumplida | SI | 02/10/2024, Se solicitará ante el Comite Institucional de Gestión y Desempeño el cierre definitivo de la acción de mejora por encontrarse cumplida 30/06/2024, Solicitar ante el Comité Institucional de Desempeño el cierre de la acción por encontrarse cumplida la acción de mejora Ver formato FEM-01 Selección Auditores en SGC año 2024
| 3 | Correctiva | 2024-05-30 | Auditoria Interna de Calidad | No se evidenció el informe consolidado de Auditorías Internas ni de Calidad ni de Control Interno, informe que se debe realzizar en el Formato FEM--10 AÑO 2023, se observa en la carpeta de auditorias internas 2023, informes que presentó cada auditor en el formato FEM-09 | Arley de Jesús Ramirez Patiño Jefe Oficina de Control interno | 30/06/2024 se puede evidencia el Diligenciamiento del formato FEM-10 año 2023. informe consolidado de auditorias realizadas por la Oficina de Control Interna vigencia 2023 | Cumplida | SI | 02/10/2024, Se solicita ante el Comite Institucional de Gestión y Desempeño el cierre definitivo de la acción correctiva por encontrarse cumplida 30/06/2024, se puede evidencia el Diligenciamiento del formato FEM-10 año 2023. informe consolidado de auditorias realizadas por la Oficina de Control Interna vigencia 2023, Ver evidencia en Carpeta Publica SGC año 2024
| 4 | Correctiva | 2024-05-30 | Auditoria Interna de Calidad | No se evidencia analisis de de satisfacción y persección del ciudadanocorrespondiente a los meses del segundo trimestre año 2023 y trascurrido año 2024 | Arley de Jesús Ramirez Patiño Jefe Oficina de Control interno | EN FECHA 30/06/2024 se evidencia que en sede electronica los Informe de analisis y de caracterización de usuarios 2023 y lo corrido del año 2024, se pueden ver públicados en el modulo de transparencia y de acceso a la información pública politicas y lineamientos | Cumplida | SI | 02/10/2024, Solicitar ante el Comité Institucional de Desempeño el cierre de la acción correctiva por encontrarse cumplida Ver publicación en sede electrónica año 2024 en el Siguiente Link: https://personeriaitagui.gov.co/transparencia/informes_control_interno
| 5 | Correctiva | 2024-05-30 | Auditoria Interna de Calidad | No se evidencio registro de cumplimiento al indicador PEM-03 Y PEM-04 en el tablero de indicadores. | Arley de Jesús Ramirez Patiño Jefe Oficina de Control interno | 30/06/2024 se evidencia el registro indicador PEM-03 Y PEM-04 TABLERO DE INDICADORES Ver Seguimientos Informes Planes Plan Operativo de Control Interno | Cumplida | SI | 02/10/2024, se evidencia el registro indicador PEM-03 Y PEM-04 TABLERO DE INDICADORES Solicitar ante el Comité Institucional de Desempeño el cierre de la acción correctiva por encontrarse cumplida Ver Seguimientos Informes Planes Plan Operativo de Control Interno año 2024
| 6 | Correctiva | 2024-05-30 | Auditoria Interna de Calidad | No se evidencio seguimiento y evaluación al plan de mejoramiento cuarto trimestre ( octubre- diciembre) de año 2023 y primer trimestre enero a marzo de 2024 y cuyo reporte se realiza en abril de 2024 | Arley de Jesús Ramirez Patiño Jefe Oficina de Control interno | 30/06/2024 ,Se puede evidenciar que se publicaron los informes a los seguimiento al plan de mejoramiento en el formato FEM-15 planes de mejoramiento tanto del año 2023 y 2024, | Cumplida | SI | 2/10/2024, Se puede evidenciar que se publicaron los informes a los seguimiento al plan de mejoramiento en el formato FEM-15 planes de mejoramiento tanto del año 2023 y 2024, Solicitar ante el Comité Institucional de Desempeño el cierre de la acción correctiva por encontrarse cumplida Ver publicación en sede electrónica en el siguinte Link: https://personeriaitagui.gov.co/transparencia/informes_control_interno
| 7 | Correctiva | 2024-05-30 | Auditoria Interna de Calidad | No se evidencio seguimiento a riesgos de corrupción relacionado con la presentación y desarrollo de las auditorias internas, periodo de seguimiento cuatrimestral, abril 30 de 2024 | Arley de Jesús Ramirez Patiño Jefe Oficina de Control interno | 02/10/2024, se puede evidenciar el seguimiento a riesgos de corrupción VER INFORME REALIZADO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, primer semestre año 2024 | Cumplida | SI | 2/10/2024, se puede evidenciar el seguimiento a riesgos de corrupción VER INFORME REALIZADO POR LA OFICINA DE CONTROL INTERNO, primer semestre año 2024, Solicitar ante el Comité Institucional de Desempeño el cierre de la acción correctiva por encontrarse cumplida Ver publicación en sede electrónica en el siguinte Link: https://personeriaitagui.gov.co/transparencia/informes_control_interno
| 8 | Mejora | 2024-05-30 | Auditoria Interna de Calidad | El formato FEM -04 no se encuentra actualizado en el proceso, se tiene la versión 05 del 22/02/2022 y en el SGC 2024 Fem -04 Plan de Mejoramiento 2024 se tiene versión 07 fecha 08/04/2024 (dos versiones atrasadas), por lo tanto se debe actualizar el citado formato dentro de la caracterización del proceso. | Arley de Jesús Ramirez Patiño Jefe Oficina de Control interno | 02/10/2024, se puede evidenciar el formato FEM-04 Plan de Mejoramiento en la lista de formatos del procedimiento de evaluación y mejoramiento año 2024, se encuentra que esta actualizado en su ultima versión 08 de fecha del 01/09/2024 | Cumplida | SI | 02/10/2024, se puede evidenciar el formato FEM-04 Plan de Mejoramiento en la lista de formatos del procedimiento de evaluación y mejoramiento año 2024, se encuentra que esta actualizado en su ultima versión 08 de fecha del 01/09/2024 Solicitar ante el Comité Institucional de Desempeño el cierre de la acción de mejora por encontrarse cumplida
| 9 | Mejora | 2024-05-30 | Auditoria Interna de Calidad | Se observa que algunas dependencias de la personeria, no reportan el registro PSNC formato FEM-05, solo se tiene el reporte que presenta el área de atención al ciudadano, está responsabilidad recae en los líderes de los procesos con apoyo del personal adscrito a cada dependencia, por lo tanto se recomienda que este seguimiento este siendo verificado por la personas que actualmente realiza el seguimiento al área de atención al ciudadano, en aas de lograr controlar, mejorar y corregir las no conformidades y que esta no se vuelvan repetitivas y fuera de ello este se convierte en una ayuda y cuidado para quien proyectan documentos internos o externos | Arley de Jesús Ramirez Patiño Jefe Oficina de Control interno | 13/1172024, la oficina de control interno y calidad, se Adoptó el manual de las líneas de defensa y los componentes de control. El cual fue revisado y aprobado CIGD, mediante acta # 295 la Resolución N° 128 de noviembre de 2024 personería 2/10/2024, como resultado de las auditorias de gestión realizadas por la oficina de control Interno, no se reportaron PSNC,.Excepto en atención al usuario donde las no conformidades se encuentran de manera repetitivas, errores involuntarios debido a la cantidad de usuarios que se reciben el día a día, no obstante se vienen reportando las alertas para disminuir dichos no conformidades a la menor porcentaje posible. Ver Informe C.I en el siguiente Link: https://personeriaitagui.gov.co/uploads/entidad/control/66ba7-auditoria_atencion-al-usuario-2024.pdf | EN PROCESO | SI | XXXXXXXXX, se puede evidenciar el el seguimiento a PSNC, MEDIANTE AUDITORIAS INTERNOS DE CALIDAD Y DE CONTROL INTERNO, ADOPCIÓN DEL MANUAL DE LÍNEAS DE DEFENSA, EL CUAL FUE ADOPTADO MEDIANTE LA RESOLUCIÓN N° 128 de noviembre de 2024 personería Solicitar ante el Comité Institucional de Desempeño el cierre de la acción de mejora por encontrarse cumplida
| 10 | Mejora | 2024-05-30 | Auditoria Interna de Calidad | El Formato FEM-14 Plan operativo de control interno Versión 3 fecha 24/02/2022 no se viene diligenciado | Arley de Jesús Ramirez Patiño Jefe Oficina de Control interno | 2/10/2024,el Jefe de la Oficina de Control Interno reporto el diligenciamiento del Plan operativo El Formato FEM-14 Plan operativo de control interno Versión 3 fecha 24/02/2022, infomes y seguimientos trimestrales | Cumplida | SI | 2/10/2024, se puede evidenciar el diligenciamiento del Formato FEM-14 Plan operativo de control interno Versión 3 fecha 24/02/2022, infomes y seguimientos trimestrales realizados por el jefe se la Oficina de Control Interno año 2024, Ver Formato Fem-14 diligencia carpeta Publica sgc año 2024 Solicitar ante el Comité Institucional de Desempeño el cierre de la acción de mejora por encontrarse cumplida
11.TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Solicitar cierre de la acción N° 6 continual en proceso las acciones N° (1,2,3,4 5) | 6 | Mejora | 2024-05-22 | Auditorias Internas de Calidad Procesos del Despacho | El procedimiento: "PTI-02 Gestión de Datos Estadisticos": una vez revisadas las actividades de este procedimiento durante el ejercicio de la auditoria, se puede deducir que no tiene relación con el Proceso de Tecnologías de la Información y más bien se detecta que es un procedimiento que se lleva a cabo en el proceso de Atención al Usuario y el cual se encuentra en cabeza de la Secretaría General. Por lo anterior, se sugiere, si es el caso, dar traslado a este procedimiento al proceso a que haya lugar. | Arley de Jesús Ramirez Patiño Jefe Oficina de Control interno | 13/1172024 se puede evidenciar en acta 170 del 5 de julio de 2024. que Se realiza el cambio del procedimiento de gestión de datos estadisticos para ATENCION AL USUARIO . Aprobado mediante | Cumplida | SI | 13/11/2024 La efectividad de la acción se ha determinado que el procedimiento PTI-02, no forma parte del proceso de Tecnologia de la Información, puesto que este procedimiento contiene actividades que se vienen realizando desde la Secretaría Genera Por encontrarse cumplida la O.C I solicita al CIGD, el cierre de la acción
12. PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS COLECTIVOS Y DEL AMBIENTE SE SOLICITA EL CIERRE DEFINITIVO DE LA ACCIÓN POR ENCONTRARSE Cumplida La delegatura a la fecha no presenta otras acciones a implementar | 1 | Mejora | 12712/2023 | Auditoria Interna de Control Interno | Se recomienda una vez revisadas las carpetas que reposan en los archivos de la Delegatura a dar aplicación al proceso de retención documental de archivo LEY 594 de 2000, toda vez que las carpetas presentan deficiencias en el archivo de gestión, la documentación, no están organizando en debida forma en materia de presentación, y seguimiento de retención de los documentos que produce la Delgatura, que facilite su revisión de manera adecuada, debidamente rotulado en carpetas separadas por cada proceso, con la finalidad de mantener del archivo una documentación organizada que ayuda y garantiza a conservar una información con fácil acceso y recuperación al momento que se requiera | Arley Ramírez Patiño Jefe Oficina de Control Interno | 02/102024, se puede evidenciar que que los procesos documentales se encuentran debidamente archivados y etiquetados con los nombres correspondientes. Además, se observó que están almacenados de manera organizada en una caja designada para tal fin. 30/06/2024 SE EVIDENCIA QUE los procesos se encuentran debidamente archivados y etiquetados con los nombres correspondientes. Además, se observó que están almacenados de manera organizada en una caja designada para tal fin. Por lo que se solicitara ante el Comite Institucional de Gestión Y Desempeño el CIIERE DE LA ACCIÓN | Cumplida | SI | 02/10/2024 la acción implementada fue efectiva se puede evidenciar que que los procesos documentales se encuentran debidamente archivados y etiquetados con los nombres correspondientes. Además, se observó que están almacenados de manera organizada en una caja designada para tal fin. Se solicita ante el Comite Institucional de Gestión y Desempeño el cierre definitivo de la acción de mejora por encontrarse cumplida

## Hoja2
PROCESO | Total Acciones | FECHA REPORTE | FUENTE DE DETECCIÓN | Sub-Total Acciones | Correctivas | Mejora | Total Acciones Cumplidas Para Cierre | Total Acciones Continuan en Proceso | % de Cumplimiento-Cumplidas | % de Cumplimiento-En Proceso | Total % de Participación | OBSERVACIÓN
1. Planeación institucional | 17 | 2024-11-13 | ICONTEC | 12 | 3 | 9 | 2 | 10 | 16.67% | 83.33% | 17.65% | Se Autoriza el cierre de las Acciones (1,2, 3, 6 y 7) Continuan en proceso las Acciones (4,5,8,9,10,11,12,13,14,15,16 y 17)
|  |  | CALIDAD | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 60% | 40% | 7.353%
|  |  | C.I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
2. Atención al usuario | 6 | 2024-11-13 | ICONTEC | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0% | 100% | 5.882% | Se Autoriza el cierre de las Acciones (1 y 2) Continuan en proceso las Acciones (3,4,5 y 6)
|  |  | CALIDAD | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100% | 0% | 2.941%
|  |  | C.I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
3. Promoción y protección de los derechos humanos | 2 | 2024-11-13 | ICONTEC | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0% | 100% | 2.941% | Continuanen proceso las Acciones (1 y 2)
|  |  | CALIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
|  |  | C.I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
4. Intervención penal y familia. | 1 | 2024-11-13 | ICONTEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | Se Autoriza el cierre de las Acciones (1 )
|  |  | CALIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
|  |  | C.I | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 1.471%
5. Vigilancia administrativa y de la conducta oficial | 5 | 2024-11-13 | ICONTEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | Se Autoriza el cierre de las Acciones (1,2,3,4 Y 5) )
|  |  | CALIDAD | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 100% | 0% | 5.882%
|  |  | C.I | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 1.471%
6. Gestión de la comunicación. | 3 | 2024-11-13 | ICONTEC | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0% | 100% | 2.941% | Se Autoriza el cierre de las Accion (1) Continuan en proceso las Acciones (2 y 3)
|  |  | CALIDAD | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 1.471%
|  |  | C.I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
7. Gestión documental. | 0 | 2024-12-13 | ICONTEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | N/A
|  |  | CALIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
|  |  | C.I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
8. Gestión de Bienes y Servicio | 8 | 2024-11-13 | ICONTEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | Se Autoriza el cierre de C/U de las Acciones del proceso Bienes y Servicos Nro (1,2,3,4,5,6,7 y 8)
|  |  | CALIDAD | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100% | 0% | 2.941%
|  |  | C.I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
|  |  | CONTRALORIA | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100% | 0% | 8.824%
9. Talento Humano. | 2 | 2024-11-13 | ICONTEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | Se Autoriza el cierre de la Acción Nro (2) quda en proceso a Acción Nro¦ (1)
|  |  | CALIDAD | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 50% | 50% | 2.941%
|  |  | C.I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
10. Evaluación y mejoramiento. | 17 | 2024-11-13 | ICONTEC | 9 | 0 | 9 | 2 | 7 | 22.22% | 77.78% | 13.24% | Se Autoriza el cierre de de las acciones N° (1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10) Continúan en proceso las acciónes (11,12,13,14,15,16 y 17 producto del resultado auditorias ICONTEC
|  |  | CALIDAD | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 | 100% | 0% | 11.76%
11. Tecnologías de la información. | 6 | 2024-11-13 | ICONTEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | Se Autoriza el cierre de la acción Nro (6) continual en proceso las acciones Nro. (1,2,3,4 5)
|  |  | CALIDAD | 6 | 3 | 3 | 1 | 5 | 16.67% | 83.33% | 8.824%
|  |  | C.I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
12. Promoción y protección de los derechos colectivos y del ambiente | 1 | 2024-11-13 | ICONTEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | Se Autoriza el cierre de la acción Nro. (1) por encontrarse Cumplida
|  |  | CALIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0%
|  |  | C.I | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | 1.471%
| 68 |  |  | 68 | 31 | 37 | 35 | 33 | 51.47% | 48.53% | 100%
|  |  | ICONTEC | 29 | 3 | 26 | 4 | 25 | 13.79% | 86.21% | 42.65% | ICONTEC: Total (29) acciones vigencia 2023-2024, TRES (3) Correctivas, Veintiséis de mejora (26); se autoriza el cierre de de cuatro acciones (4) por encontrarse cumplidas y continúan en proceso Veinticinco acciones (25) que pasan a la vigencia 2025
|  |  | CALIDAD | 30 | 22 | 8 | 22 | 8 | 73.33% | 26.67% | 44.12% | CALIDAD: Total son treinta (30) acciones vigencia 2023-2024, veintidós (22) Correctivas, ocho de mejora (8); se autoriza el cierre de veintidós acciones (22) por encontrarse cumplidas y continúan en proceso ocho acciones (8) que pasan a la vigencia 2025, para su respectivo seguimiento
|  |  | C.I | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 100% | 0% | 4.412% | ONTROL INTERNO: Total son tres (3) acciones vigencia 2023-, Correctivas, cero (0); de mejora tres (3) se autoriza el cierre definitivo de las tres acciones de mejora (3) por encontrarse cumplidas Nota: las observaciones y hallazgos de las auditorías realizadas en la vigencia 2024, se encuentran en proceso de implementación por cada uno de los líderes de procesos, las que serán objeto de seguimiento en la vigencia 2025
|  |  | CONTRALORIA | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 100% | 0% | 8.824% | CONTRALORIA: en Total son 6 acciones correctivas, de las cuales se autoriza el cierre definitivo de cada una de las mismas por encontrarse cumplidas.
|  |  | TOTALES | 68 | 31 | 37 | 35 | 33 | 51.47% | 48.53% | 100% | Total sesenta y ocho Acciones ( 68) producto de auditorías vigencia 2023-2024, de las mismas se autoriza el cierre definitivo por encontrarse cumplidas un total de treinta y cinco (35); y treinta y tres (33) acciones que continúan en proceso de seguimiento durante la vigencia 2025, con fecha máxima de cumplimiento a 30 diciembre del año 2025