## Plan W
| SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO | [40 empty] | Codigo:
Version: 02
| PLAN DE TRABAJO ANUAL | [40 empty] | Fecha: 08/05/2024
RECURSOS: La Personería de Itagúí ha definidio los recursos utilizados para la plena ejecucion del plan de trabajo anual asi: Humanos: - Responsable de SGSST, Responsable de la ejecución del SGSST, Comité Paritarios de Seguridad y Salud en el trabajo, Comité de convivencia laboral Fisicos - Tecnologicos: * sistemas de computo (hardware y software) *oficina *impresora *Papeleria, equipos de atencion de emergencias como botiquin, extintores, camillas, etc. Financieros: La personería dispone de recursos económicos para la ejecución de las actividades del SGSST |  |  |  | Objetivo: Documentar, implementar y mantener las actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y en la Resolución 0312 de 2019 con el fin de birndar espacios de trabajo seguros y pormover la salud fisica y mental de los servidores y personal de apoyo de la PERSONERÍA DE ITAGÜÍ | [16 empty] | Acciones: Medir el desempeño de la organización | [19 empty] | META | [9 empty] | 80%
Formulacion: N° de actividades programadas en el mes / N° de actividades ejecutadas en el mes x100
ACTIVIDADES | RESPONSABLE | DOCUMENTOS Y REGISTROS | ESTADO | 2024 | [47 empty] | Cumplimiento %
|  |  |  | ENE |  |  |  | FEB |  |  |  | MAR |  |  |  | ABRI |  |  |  | MAY |  |  |  | JUN |  |  |  | JUL |  |  |  | AGOS |  |  |  | SEP |  |  |  | OCT |  |  |  | NOV |  |  |  | DIC |  |  |  | 87.2742
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
Asignacion del Responsable de la ejecución del SG SST | Alta Dirección, SST | Doc carta Asignacion Responsable de ejecución SG SST | Programada | [48 empty] | 1 | 100 | bar: MAY 2
|  |  | Ejecutada | [48 empty] | 1 | bar: MAY 2
Seguimiento de recursos destinados para la ejecución y mantenimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo | Alta Dirección, SST | Doc recursos del SG SST | Programada | [48 empty] | 2 | 100 | bar: JUL 4; NOV 4
|  |  | Ejecutada | [48 empty] | 2 | bar: OCT 1; NOV 4
Diseñar plan de capacitación y formación para la vigencia 2024 | Alta Dirección, SST | Plan de capacitación y formación | Programada | [48 empty] | 1 | 100 | bar: MAY 4
|  |  | Ejecutada | [48 empty] | 1 | bar: MAY 4
Rendicion de cuentas del personal de sus Responsablilidades al SG SST correspondiente al año 2024 y elaboracion de analisis de mejora. | Alta Dirección, SST | Registro rendición de cuentas | Programada | [48 empty] | 1 | 100 | bar: DIC 2
|  |  | Ejecutada | [48 empty] | 1 | bar: NOV 4
Revisión por la alta dirección del SGSST Realizar reunión semestral donde informará el avace y en Diciembre Rendición de cuentas | Alta dirección SST | Informe y acta de socialización | Programada | [48 empty] | 2 | 50 | bar: JUN 4; DIC 2
|  |  | Ejecutada | [48 empty] | 1 | bar: AGOS 3
Curso de 50 horas del SGSST de los grupos de apoyo | SST, Grupos de apoyo | Certificados de curso de 50 horas en el SGSST | Programada | [48 empty] | 1 | 100 | bar: JUN 4
|  |  | Ejecutada | [48 empty] | 1 | bar: JUN 4
Socialización de los resultados de las Baterias del Riesgo Psicosocial | Alta Dirección SST, ARL | Listado de asistencia y presentación | Programada | [48 empty] | 1 | 100 | bar: ABRI 4
|  |  | Ejecutada | [48 empty] | 1 | bar: ABRI 4
Revisión y aprobación del plan de intervención para el Riesgo Psicosocial | Alta dirección, SST | Acta reunión revisión de actividades plan intervención | Programada | [48 empty] | 1 | 100 | bar: MAY 4
|  |  | Ejecutada | [48 empty] | 1 | bar: JUN 1
Ejecución del plan de intervención del Riesgo Psicosocial | Alta dirección, SST | Plan de intervención | Programada | [48 empty] | 7 | 14.2857 | bar: JUN 4; JUL 4; AGOS 4; SEP 4; OCT 4; NOV 4; DIC 4
|  |  | Ejecutada | [48 empty] | 1 | bar: JUL 4
Reuniones mensuales, Catacitaciones e inspecciones del Comité de Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo. - COPASST | SST, COPASST | Actas de reunión, listados de asistencia e informes de inspecciones | Programada | [48 empty] | 8 | 100 | bar: MAY 4; JUN 4; JUL 4; AGOS 4; SEP 4; OCT 4; NOV 4; DIC 4
|  |  | Ejecutada | [48 empty] | 8 | bar: MAY 4; JUN 4; JUL 4; AGOS 4; SEP 4; OCT 4; NOV 4; DIC 4
Inducción y reinducciones del SGSST, socialización de politica, responsabilidades | Alta Dirección, SST | Registro de induccion entrega de roles, funciones y responsabilidades. Evaluación de capacitación | Programada | [48 empty] | 1 | 100 | bar: MAY 4
|  |  | Ejecutada | [48 empty] | 1 | bar: MAY 4
Revisón anual de la politica y los objetivos de SST (firmada y divulgada) | Alta Dirección, SST | Politica y objetivos con fecha de revisión | Programada | [48 empty] | 1 | 100 | bar: JUN 4
|  |  | Ejecutada | [48 empty] | 1 | bar: JUN 4
Actualización de la Matriz de peligros y riesgos con participación de los colaboradores | SST | Matriz IPVER | Programada | [48 empty] | 2 | 100 | bar: MAY 4; AGOS 3
|  |  | Ejecutada | [48 empty] | 2 | bar: MAY 4; SEP 2
Reuniones periodicas y capacitaciones del Comité de convivencia laboral | SST, CCL | Actas de reunión, listados de asistencia | Programada | [48 empty] | 3 | 133.3333 | bar: MAY 4; AGOS 4; NOV 4
|  |  | Ejecutada | [48 empty] | 4 | bar: MAY 4; AGOS 4; OCT 4; NOV 3
Actualizar el archivo de retención documental del SGSST | SST | Listado maestro de documentos | Programada | [48 empty] | 2 | 100 | bar: JUN 1; NOV 1
|  |  | Ejecutada | [48 empty] | 2 | bar: JUN 1; NOV 1
Revisión y actualización del Procedimiento e implementacion de Control, Custodia y Archivo documental del SG SST | Gerencia y SST | Control documental e intructivos | Programada | [48 empty] | 1 | 100 | bar: JUL 2
|  |  | Ejecutada | [48 empty] | 1 | bar: JUL 2
Actualización del perfil sociodemografico y condiciones de salud | Alta Dirección, SST | Perfil Sociodemografico | Programada | [48 empty] | 1 | 100 | bar: JUN 1
|  |  | Ejecutada | [48 empty] | 1 | bar: JUN 1
Planear y ejecutar la semana de la salud | Alta Dirección, SST, Grupos de apoyo | Registro actividades | Programada | [48 empty] | 1 | 100 | bar: AGOS 3
|  |  | Ejecutada | [48 empty] | 1 | bar: AGOS 4
Diseñar un Sistema de vigilancia Osteomuscular | Alta Dirección, SST, ARL | SVE Ostemuscular | Programada | [48 empty] | 1 | 100 | bar: JUL 3
|  |  | Ejecutada | [48 empty] | 1 | bar: JUL 4
Diseñar un programa de estilos de vida saludables con actividades de promoción y prevención de la salud | Alta Dirección, SST | Programa y actividades pyp | Programada | [48 empty] | 4 | 75 | bar: JUN 2; AGOS 3; OCT 3; DIC 2
|  |  | Ejecutada | [48 empty] | 3 | bar: JUN 2; AGOS 4; OCT 3
Realizar seguimiento y control de las recomendaciones o restricciones medicas laborales de los servidores | Alta Dirección, SST | Seguimiento restricciones y recomendaciones | Programada | [48 empty] | 4 | 75 | bar: MAY 4; JUL 4; SEP 4; NOV 4
|  |  | Ejecutada | [48 empty] | 3 | bar: MAY 4; JUL 4; SEP 4
Realizar Seguimiento, registro y control a los ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA. | Alta Dirección, SST | Matriz ACPM | Programada | [48 empty] | 2 | 50 | bar: JUN 2; DIC 2
|  |  | Ejecutada | [48 empty] | 1 | bar: OCT 1
Realizar Seguimiento, registro y control a los reportes de incidentes, accidentes de trabajo, investigaciones de accidentes, incluye el analisis estadistico de Accidentalidad y ausentismo. | Alta Dirección, SST | Registro en indicadores de accidentalidad y Ausentismo | Programada | [48 empty] | 12 | 100 | bar: ENE 4; FEB 4; MAR 4; ABRI 4; MAY 4; JUN 4; JUL 4; AGOS 4; SEP 4; OCT 4; NOV 4; DIC 4
|  |  | Ejecutada | [48 empty] | 12 | bar: ENE 4; FEB 4; MAR 4; ABRI 4; MAY 4; JUN 4; JUL 4; AGOS 4; SEP 4; OCT 4; NOV 4; DIC 3
Actualizar el Plan de emergencias | SST, ARL | Plan de emergencias | Programada | [48 empty] | 1 | 0 | bar: JUL 2
|  |  | Ejecutada | [48 empty] | 0
Capacitación de la brigada de emergencias | Alta Dirección, SST | Registros de capacitación | Programada | [48 empty] | 3 | 66.6667 | bar: JUN 2; AGOS 2; OCT 2
|  |  | Ejecutada | [48 empty] | 2 | bar: JUL 3; OCT 2
Planeación y ejecución de simulacro de evacuación en la entidad. | Alta Dirección, SST, | Documentar el simulacro a realizar y socializarlo con los involucrados | Programada | [48 empty] | 1 | 100 | bar: OCT 4
|  |  | Ejecutada | [48 empty] | 1 | bar: OCT 1
Realizar inspecciones de seguridad con participación del COPASST | SST, Copasst | Listas de chequeo, informe de inspección | Programada | [48 empty] | 3 | 133.3333 | bar: JUN 4; AGOS 4; OCT 4
|  |  | Ejecutada | [48 empty] | 4 | bar: JUN 2; JUL 2; SEP 2; DIC 1
Diseñar un plan estrategico de seguridad vial de acuerdo a las necesidades y tamaño de la entidad | Alta Dirección, SST, ARL | Matriz legal | Programada | [48 empty] | 3 | 33.3333 | bar: JUL 4; SEP 4; NOV 4
|  |  | Ejecutada | [48 empty] | 1 | bar: SEP 4
Seguimiento a indicadores de gestión | Alta Dirección, SST, COPASST | Ficha Indicadores | Programada | [48 empty] | 11 | 100 | bar: FEB 1; MAR 1; ABRI 1; MAY 1; JUN 1; JUL 1; AGOS 1; SEP 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
|  |  | Ejecutada | [48 empty] | 11 | bar: FEB 1; MAR 1; ABRI 1; MAY 1; JUN 1; JUL 1; AGOS 1; SEP 1; OCT 1; NOV 1; DIC 1
Revisar y divulgar el protocolo de Riesgo Público | SST, Alta dirección, ARL | Protocolo R. Público | Programada | [48 empty] | 1 | 0 | bar: JUL 4
|  |  | Ejecutada | [48 empty] | 0
TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR SEMANA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 83 | 84.3373
TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS POR SEMANA |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 70
TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR MES |  |  |  | ENE 1: 1; FEB 1: 2; MAR 1: 2; ABRI 1: 3; MAY 1: 10; JUN 1: 13; JUL 1: 11; AGOS 1: 10; SEP 1: 6; OCT 1: 8; NOV 1: 9; DIC 1: 8 | 83 | 84.3373
TOTAL ACTIVIDADES EJECUTADAS POR MES |  |  |  | ENE 1: 1; FEB 1: 2; MAR 1: 2; ABRI 1: 3; MAY 1: 9; JUN 1: 10; JUL 1: 9; AGOS 1: 7; SEP 1: 7; OCT 1: 9; NOV 1: 7; DIC 1: 4 | 70
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL Y RESPONSABLES DEL SG SST COMO APROBACION FINAL DEL PLAN DE TRABAJO FECHA DE CIERRE DEL PLAN DE TRABAJO: 30 DE DICIEMBRE DE 2024
JOHN FREDY ORTIZ TABARES
PERSONERO MUNICIPAL
MARIANA GARCÍA VAHOS
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN DEL SG-SST
DIANA MARÍA MEJÍA TORO
RESPONSABLE DEL SG-SST
Note on J72: SE REALIZA ACTIVIDAD LUDICA DE HIGIENE POSTURAL Y MANEJO DE CARGAS CON OBSEQUIO AL PERSONAL
Note on N72: CAPACITACION HABITOS SALUDABLES CON ACTIVIDAD LUDICA DE COMIDAS SALUDABLES
Note on R72: CAPACITACION DE ORDEN Y ASEO Y ACTIVIDAD DE ORDEN Y ASEO
Note on Z72: ACTIVIDAD RECREATIVA FOMENTO DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE FUTBOL SE SUMINISTRA SEPARACION DE CANCHA Y AGUA
Note on AD72: CAPACITACION DE PAUSAS ACTIVAS Y ACTIVIDAD LUDICA DE DIVULGACION
Note on AH72: ALCOHOL, DROGAS, ADICCIONES, LUDOPATIAS, BENEFICIOS DEL CAFÉ, DEL AGUA, DE LAS FRUTAS Y VERDURAS
Note on AL72: CAPACITACION IMPORTANCIA DE LA RELAJACION Y ACTIVIDAD DE RELAJACION
Note on AP72: JORNADA DE ORDEN Y ASEO
Note on AT72: ACTIVIDAD DE PAUSAS ACTIVAS