## Table 1
|  | PLAN DE ACCIÓN DERECHOS HUMANOS | [20 empty] | Código: FPI-01
versión: 08
Fecha: 05/02/2024
PERSPECTIVA ESTRATEGICA | OBJETIVO INSTITUCIONAL | PROCESO | PROGRAMA | PROYECTO | ACTIVIDADES | CRONOGRAMA | [11 empty] | META ANUAL | UNIDAD DE MEDIDA | FORMULA | FUENTE DE VERIFICACIÓN | RESPONSABLE DE LAS ACTIVIDADES | AVANCE P.A
[6 empty] | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D
Comunidad e Inclusión | Fortalecer la atención al usuario en la sede principal de la Personería y en sus servicios descentralizados,enfocando el que hacer institucional en pro de las necesidades de la comunidad, llevando la oferta institucional a todos los grupos poblacionales. | Derechos Humanos | Comunidad Educativa | Fortalecimiento a los programas de la comunidad educativa | Acompañamiento a los programas de gobierno escolar de las instituciones educativas | [12 empty] | 100% | Porcentual | N° de acompañamientos realizados/N° acompañamientos solicitados*100 | Listado de asistencia Registro Fotográfico Evaluación de eventos Análisis y tabulación de encuestas. | Delegada | 25% | bar: CRONOGRAMA F to CRONOGRAMA M; CRONOGRAMA A to CRONOGRAMA O; CRONOGRAMA D
[5 empty] | Realizar y acompañar el concurso de oratoria. | [12 empty] | 1 | Númerica | Actividades realizadas/ actividades programadas | Listado de asistencia Registro Fotográfico Evaluación de eventos Análisis y tabulación de encuestas. | Delegada | 1 | bar: CRONOGRAMA F to CRONOGRAMA A
|  |  | Convivencia ciudadana y Escolar | Orientacion a la comunidad educativa en temas de convivencia escolar | Intervenciones en asuntos escolares | [12 empty] | 100% | Porcentual | N° Intervenciones realizadas/N°intervenciones solicitadas*100 | SISGED PQRSD Cuadro de diligencias Actas. | Delegada | 25% | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA D
|  |  | Población victima | Fortalecimiento y participacion de la población victima del conflicto armado | Apoyo a la Mesa de victimas del Municipio de Itagui (Secretaria Tecnica) | [12 empty] | 100 | Porcentual | N°comites acompañados/N° comites Programados | Actas Externas Listado de Asistencia Acta FG-03 Registro Fotográfico . | Delegada | 25% | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA D
[5 empty] | Asesoría y/o recepción de declaraciones por hechos victimizantes. | [12 empty] | 100% | Porcentual | N° de asesorías y/o declaraciones realizadas / N° de asesorías y/o declaraciones Solicitadas*100 | SISGED PQRSD FDH-06 Oficios. | Delegada | 25% | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA D
[5 empty] | Conmemoraciones:Dia nacional de las victimas, Día Nacional de los DDHH y Día Internacional de los DDHH | [12 empty] | 3 | Númerica | N°conmemoraciones realizadas/N° conmermoraciones progrmadas | Listado de asistencia Registro Fotográfico Evaluación de eventos Análisis y tabulación de encuestas. | Delegada | 1 | bar: CRONOGRAMA A; CRONOGRAMA S; CRONOGRAMA D
Derechos Humanos | Proteger y promover el respeto de los derechos humanos en la comunidad itagüiseña, dirigiendo las acciones institucionales a la protección de los derechos de las personas más vulnerables. |  | Garantía de la protección y fortalecimiento de los Derechos Humanos | Garantizar y promover el respeto a los derechos humanos | Protección a la población vulnerable (Poblacion migrante, Tercera edad, personas de y en situación de calle, Apoyo en temas de salud, mesa inter religiosa, mesa de diversidad sexual LGTBIQ+, entre otros) | [12 empty] | 100% | Porcentual | N° de atenciones realizadas/ N° de atenciones solicitadas*100 | SISGED PQRSD Regisstro de Diligencia. | Delegada | 25% | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA D
[5 empty] | Realizar informe de DDHH del año 2024 | [12 empty] | 1 | Númerica | Informe realizado de DDHH/ Informe Programado | Informe DDHH | Delegada | Actividad con proyección de Cumplimiento para el mes de Diciembre | bar: CRONOGRAMA D
[5 empty] | Verificación de la situación de los Derechos Humanos de la población privada de la libertad (PPL). | [12 empty] | 100% | Porcentual | No. Verificaciones realizadas/ No. Verificaciones solicitadas*100 | SISGED PQRSD Formato FPF-04 Registro Fotográfico Oficios. | Delegada | 25% | bar: CRONOGRAMA E to CRONOGRAMA D
Note on S10: JHONY ZAPATA: a Demanda.
Note on T10: JHONY ZAPATA: Porcentaje