1. OBJETIVO:

Establecer los lineamientos para la elaboración, ajuste y seguimiento al Plan Estratégico Institucional.

2. ALCANCE:

Inicia con la necesidad de elaborar o modificar el PEI para alcanzar los objetivos institucionales y termina con el seguimiento a la ejecución del mismo y la aplicación de acciones de mejoramiento.

3. RESPONSABLE:

Personero Municipal.

4. DEFINICIONES:

PEI: Plan Estratégico Institucional Ejes Estratégicos: Categorización o división realizada para definir los medios, acciones y recursos para el logro de los objetivos generales del Plan Estratégico Institucional.

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

Resolución 120 del 23 de diciembre de 2020. Por medio de la cual se adopta el Plan Estratégico Institucional (PEI) para la vigencia 2021-2024. Acuerdo 022 de 2012. Por medio del cual se adopta la estructura administrativa de la Personería de Itagüí.

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

| # | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | INFORMACION DOCUMENTADA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Consolidar informes de gestión de la Administración saliente | Revisar y analizar los informes presentados por la Administración saliente (informes de cierre de la administración: gestión, empalme y seguimiento del PEI). | Personero Municipal | Informe de gestión |
| 2 | Planear la elaboración del PEI | Se planea la elaboración del PEI con los funcionarios, en esta planeación se incluye el diseño, los aspectos metodológicos, también se definen y comunican las responsabilidades. | Personero Municipal | FG-03 Acta |
| 3 | Construir el Direccionamiento Estratégico | Se analiza, discute y se modifica si se requiere el Direccionamiento estratégico de la Personería para el período correspondiente (Misión, Visión, objetivos institucionales, valores corporativos, entre otros) | Funcionarios de planta de cargos de la Personería | FG-03 Acta |
| 4 | Definir estructura del PEI | Se definen los ejes estratégicos, programas, subprogramas, proyectos población beneficiaria, metas e indicadores. | Funcionarios de planta de cargos de la Personería | FG-03 Acta |
| 5 | Formalizar el PEI y socializar | Se formaliza a través de acto administrativo y se socializa con la los funcionarios de la Personería, comunidad y Concejo Municipal. | Personero Municipal | Acto administrativo FG-01 Listado de asistencia |
| 6 | Publicar el PEI | Se publica a través de la página web | Personero Municipal Secretaria General | PEI publicado |
| 7 | Ejecutar PEI | Una vez aprobado el PEI, se elaboran los planes de acción, de acuerdo a lo establecido en el procedimiento PPI-02 Formulación y seguimiento a los planes de acción, a través de los cuales se dará ejecución al mismo durante la vigencia definida. | Líderes de Procesos | Planes y programas |
| 8 | Realizar seguimiento al PEI | Realiza seguimiento al PEI, a través de los planes de acción, teniendo en cuenta lo definido en el procedimiento PPI-02 Formulación y seguimiento a los planes de acción | Personero Municipal | FPI-01 Planes de acción FPI-14 Seguimiento al PEI |
| 9 | Analizar informes e Identificar oportunidades de mejoramiento | Según la periodicidad establecida, el comité se reúne para socializar el seguimiento a los planes de acción. Esta información, será insumo para la toma de decisiones y ajustes al mismo de ser necesario, que mejoren o mantenga los resultados. | Comité Directivo | FG-03 Acta FEM-04 Plan de mejoramiento FPI-04 Mapa de Riesgos |
| 10 | Aplicar acciones de mejoramiento | Aplicar acciones preventivas, correctivas o de mejora a las desviaciones u oportunidades de mejoramiento detectadas. | Personero Municipal | FEM-04 Plan de mejoramiento FPI-04 Mapa de Riesgos |

7. INFORMACION DOCUMENTADA

| Registro | Responsable | Lugar de Almacenamiento | Recuperación | Protección | Tiempo de Retención | Disposición Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Informes de gestión | Personero Municipal | Archivo Central | Carpeta Informes de gestión | Archivos de uso exclusivo del responsable/ Backups claves de acceso | 20 años | Archivo Central |
| FG-03 Acta | Secretaria General | Archivo Central | Carpetas Actas | Archivos de control y custodia de los responsables del archivo central | El Establecido en la Tabla de Retención Documental | Archivo histórico |
| Acto administrativo | Secretaria General | Archivo Central | Carpetas por tipo de acto administrativo |  |  | Archivo histórico |
| Plan Estratégico Institucional | Personero Municipal | Archivo Central y página web | Carpeta PEI | Archivos de uso exclusivo del responsable/ Backups, claves de acceso | 2 años | Archivo histórico |
| FPI-14 Seguimiento al PEI | Personero Municipal | Archivo central página web | Carpeta PEI |  | 2 años |  |
| FPI-01 Plan de Acción | Delegados | PC Responsables | Carpeta Plan de Acción |  | 2 años |  |
| FEM-04 Plan de mejoramiento | Jefe de Control Interno | Carpeta SGC | PC del responsable/Plan de mejoramiento |  | Dos años | Destruir |
| PEI-04 Mapa de Riesgos | Delegado | Carpeta SGC | PC del responsable/ Mapa de Riesgos |  | Dos años | Destruir |

8. CONTROL DE CAMBIOS

| Versión | Fecha | Revisó | Aprobó | Razón de la actualización. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14/05/2014 | Kenny Willer Giraldo Personero Municipal | Comité MECI- Calidad | Elaboración del documento |
| 2 | 25/06/2015 | Patricia Stella Ferraro Gallo - Secretaria General | Comité MECI- Calidad | Modificación del nombre del procedimiento, adición y modificación de actividades y del cuadro control de registros |
| 3 | 06/09/2016 | Claudia Echavarria Representante Alta Dirección | Comité MECI- Calidad | Modificación disposición final documentos, actualización responsables y codificación del formato general de acta |
| 4 | 03/01/2019 | Secretaría General | Comité MECI Calidad | Actualización logos de la ISO 9001:2015 |
| 5 | 19/03/2020 | Personero Municipal | Comité MIPG Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Actualización de Imagen Institucional por cambio de Personero. |
| 6 | 06/10/2020 | Personero Municipal y Asesora del Despacho | Comité MIPG Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Actualización “registro” por información documentada. Se retira actividad “identificar fuente y destinar recurso”. Se adiciona en las actividades “aplicar acciones de mejoramiento el mapa de riesgos”. |
| 7 | 24/02/2022 | SGC | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Actualización logos del ICONTEC con el número de registro de re certificación del 2 de noviembre de 2021. CO-SC-CER427866 |
| 8 | 01/09/2024 | Personero Municipal | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Actualización de la imagen institucional, atendiendo la Ley 2345 de 2023. Aprobada mediante acta 170 de 2024 |