## PLAN OPERATIVO
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
|  | PLAN OPERATIVO DE CONTROL INTERNO | [12 empty] | Código: FEM-14
Versión: 04
Fecha: 01/09/2024
Actividades | Norma | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Indicador | Meta | Resultado /Seguimiento | Observaciones Evidencia
ROL : RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS
Elaborar el Plan Y programa de Auditorías y Actividades para la vigencia 2025 | Anual | [12 empty] | Plan de auditorías aprobado/Plan de de auditorías aprobado | 100% | El PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS, fue aprobado mediante la RESOLUCIÓN No. 015 Personeria Itagüí, veintisiete (27) de enero de dos mil veinticinco (2025). <POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PROGRAMA ANUAL INSTITUCIONAL DE AUDITORÍAS INTERNAS Y DE CALIDAD PARA LA VIGENCIA 2025 DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE ITAGÜÍ= | https://personeriaitagui.gov.co/uploads/entidad/control/30683-programa-anual-de-auditorias-internas-2025.pdf | bar: E
AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD y de Control Interno. | Continuo | [12 empty] | auditorías Realizadas/Auditorías programadas | 100% | para el año 2025 se realizaron las Audiencias programadas: Bienes y Servicios, Talento Humano, Rendición de cuentas a la contraloria de Itagui, Atención al Usuario, Vigilancia Administrativa, Delegatura Penal y Familia, Delegatura Derechos Humanos, Delegatura Colectivos y del Ambiente, | http://www.personeriaitagui.gov.co/uploads/entidad/control/9c66d-inf-final-aud.-bienes-y-servicios.pdf http://www.personeriaitagui.gov.co/uploads/entidad/control/5a531-informe-de-auditoria-interna_atencion-al-usuario.pdf http://www.personeriaitagui.gov.co/uploads/entidad/control/0a549-inf-de-aud-gestion-del-talento-humano.pdf http://www.personeriaitagui.gov.co/uploads/entidad/control/92799-inf-aud-rendicion-de-cuentas-a-la-contraloria-de-itagui..pdf | bar: F to M; M to N
Informe ejecutivo anual del avance del MECI, para el DAFP vigencia 2024-año 2025 | Ley 87 de noviembre 29 de 1993 - Circulares emitidas por del Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno de las entidades del orden Nacional y Territorial DAFP y demás normas que adicionan y complementan la materia, DE ACUERDO A LA CIRCULAR EMITIDA POR EL DAFP Anual | [12 empty] | Informe diligenciado en línea/Informe Programado | 100% | INFORME DE RESULTADOS FURAG MEDICIÓN DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL MECI vigencia 2024 Resultado 94,1 Puntos % | https://personeriaitagui.gov.co/uploads/entidad/control/31ae2-informe-de-resultados-furag-medicion-de-desempeno-institucional-meci-vigencia-2024.pdf
Informe ejecutivo anual del avance del ITA (diligenciamiento de la encuesta en línea), vigencia 2024 de acuerdo a la fecha Directivas y Resoluciones de La Procuraduría General de La Nación | Con la expedición de la Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional Directivas y Resoluciones de La Procuraduría General de La Nación Anual | [13 empty] | 100% | Informe anual del avance del ITA Índice de - Transparencia y acceso a la Información Pública (Resultado diligenciamiento de la encuesta en línea), vigencia – 2024. | http://www.personeriaitagui.gov.co/uploads/entidad/control/083c2-informe-ita_2024-2025.pdf | bar: A
Elaborar informe anual de seguimiento derechos de autor Sotfware, para el DAFP-Informe estado de licenciamiento de software 2024 | ANUAL - Directiva Presidencial 02 de 2002, circula 1000-06 de junio 22 de 2004, circular 07 de diciembre 28 de 2005 y circular 4 de diciembre 22 de 2006 del DAFP y circular 20 de 2013 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor . | [12 empty] | Informe Elaborado y Radicado/Informe Programado | 100% | ESTADO DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE-21/03/2025 | https://personeriaitagui.gov.co/uploads/entidad/control/d8b94-informe-estado-de-licenciamiento-de-software-2024.pdf | bar: M
Informe anual de seguimiento a la rendición de cuentas a la Contraloría Municipal de Itagüí conforme a las disposiciones de estas entidades de control. | Directiva Presidencial 08 del 02 de septiembre de 2003, CIRCULAR EMITIDA POR MIN-TIC Anual | [12 empty] | Informes Elaborados y Radicados/Informes Programados | 100% | INFORMES DE SEGUIMIENTO A LA RENDICIÓN DE CUENTAS QUE SE RINDE A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL EN EL APLICATIVO GESTIÓN TRANSPARENTE | https://personeriaitagui.gov.co/uploads/entidad/control/6fbae-informes-de-seguimiento-a-la-rendicion-de-cuentas-que-se-rinde-a-la-contraloria-municipal-en-la-aplicativa-gestion-transparente.pdf | bar: S
Informes de seguimiento Cuatrimestral ( Plan Operativo C.I) , vigencia 2025. | cuatrimestral | [12 empty] | Informe Elaborado y Radicado/Informe Programado | 100% | INFORME PRIMER Y SEGUNDO CUATRIMESTRE VIGENCIA 2025 | bar: A; A; D
ROL: EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
1. EVALUACION DE CONTROL INTERNO
Informe Cuatrimestral Seguimiento Plan Anticorrupción | Se realiza informes de seguimiento con corte abril/agosto/diciembre, se publican dentro de los 10 primeros días habiles del mes siguiente (10 de mayo/ 10 de septiembre/10 de enero) (parámetros establecidos en la Guía del DAFP para la administraicón de riesgos de corrupción) Cuatrimestral | [12 empty] | Informe Elaborado y Radicado/Informe Programado | 100% | RESOLUCIÓN No. 017 Itaguí, treinta (30) de enero de dos mil veinticinco (2025) POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2025 DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE ITAGÚÍ | https://personeriaitagui.gov.co/uploads/entidad/normatividad/734e9-resolucion-no.-017-se-adopta-el-plan-anticorrupcion-2025.pdf | bar: A; A; D
[16 empty] | Primer Cuatrimestre año 2025 | https://personeriaitagui.gov.co/uploads/entidad/control/deb0c-seguimiento-primer-cuatrimestre-plan-anticorrupcion_2025.pdf
[16 empty] | Segundo Cuatrimestre año 2025 | https://personeriaitagui.gov.co/uploads/entidad/control/cf1a7-plan-anti-corrupcion-y-de-etica-publica-segundo-cuatrimestre-ano-2025.pdf
Tercer Cuatrimestre año 2025
| Plan Anticorrupción vigencia 2025 | [14 empty] | Plan Anticorrupción fue aprobado mediante | https://personeriaitagui.gov.co/uploads/entidad/anticorrupcion/99780-plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano-2025.xls
| A 31 D DICIEMBRE AÑO 2024 | [14 empty] | Informe_Plan anticorrupción vigencia 2024 resolución N° 039"Por la cual se adopta el Codigo de Integridad- Resolución N° 008 21 enero de 2019 | https://personeriaitagui.gov.co/uploads/entidad/control/5a034-seguimiento-plan-anticorrupcion-corte-a-30-diciembre-de-2024.pdf
Autoevaluación del Cumplimiento de los Acuerdos de Gestión, Informes de seguimiento a los informes de gestión. | Semestral | [12 empty] | Actas de Comités Jhony | 1
Elaborar Informes Pormenorizado Semestral de Auto diagnósticos del estado Sistema de Control Interno publicarlo en el Portal web de la Entidad. vigencia 2025 | Ley 1474 de 2011 Resolución Personeria Itagüí, CIGD Semestral | [12 empty] | Informes Elaborados y Radicados/Informes Programados | 100% | bar: J; D
Elaborar Informe consolidado semestral de la verificación de la ejecución de los planes de acción (INDICADORES DE GESTIÓN) de todos los procesos de la Entidad. | Semestral | [12 empty] | Informes Elaborados y Radicados/Informes Programados | 100% | bar: J; D
| A 31 D DICIEMBRE AÑO 2025 | [15 empty] | https://personeriaitagui.gov.co/uploads/entidad/control/46a04-informe-de-seguimiento-indicadores-de-gestion-vigencia-2024.pdf
Informe De Seguimiento Mapa De Riesgos De Gestión -Vigencia 2025 | [13 empty] | Informes Elaborados y Radicados/Informes Programados | 100% | Primer Semestre año 2025 | https://personeriaitagui.gov.co/uploads/entidad/control/36d0a-informe-de-seguimiento-mapa-de-riesgos-primer-semestre-de-2025..pdf | bar: E; J
Segundo Semestre año 2025
| Segundo Semestre 2024 | [15 empty] | https://personeriaitagui.gov.co/uploads/entidad/control/5a91a-informe-de-seguimiento-mapa-de-riesgos-de-gestion-segundo-semestre-2024.pdf
Informe de Seguimiento Indicadores de Gestión vigencia PEI 2025-2028 | [16 empty] | https://personeriaitagui.gov.co/uploads/entidad/control/46a04-informe-de-seguimiento-indicadores-de-gestion-vigencia-2024.pdf | bar: E; J
Elaborar informe de evaluación de Control Interno a las quejas tramitadas en la entidad | Continuo | [12 empty] | Informe Elaborado y Radicado/Informe Programado | 100% | Informe de evaluación - quejas tramitadas en la entidad, primer semestre del año 2025 | https://personeriaitagui.gov.co/uploads/entidad/control/e319f-informe-de-evaluacion-quejas-tramitadas-en-la-entidad.-primer-semestre-2025.pdf
Segundo Semestre 2025
Arqueos de caja menor en forma periódica y sorpresiva. Cada que se considere necesario y de acuerdo al grado de riesgo a que están sometidas. | Resolución Ministerio de Hacienda y Crédito Público No 001/2011. (se presenta informe en formato (FEM 09) Continuo y de cierre | [12 empty] | Informe Elaborado y Radicado/Informe Programado | 100% | Informe - Arqueo Caja Menor 1 de enero al 30 de julio del 2025 | http://www.personeriaitagui.gov.co/uploads/entidad/control/525df-fem-15-informe-arqueo-de-caja-menor-del-1-de-enero-al-30-de-julio-del-2025.pdf | bar: J; D
Segundo Informe Arqueo de caja menor
Plan Anual de Vacantes | artículos 2.2.5.1.13 y 2.2.5.2.1 del Decreto 1083 de 2015, | [13 empty] | 100% | en total son 19 funcionarios de Planta Grado 02 Personero- Periodo 1 Grado 01 Personeros Delegados 4 Secretaria general 1 Grado 01 Jefe Oficina de Control Interno 1 Nivel Profesional Grado 01 Carrera Administrativa 4 Secretario Ejecutiva 1 Grado 03 Auxiliares Administrativos 3 Conductor 1 Grado 01 Auxiliar Administrativo 1 Grado 01 Ayudante 1 Auxiliar Grado 1 de Servicios generales 1 Acuerdo 023 del 05 de Oct de 2012 Concejo Mpal | https://www.funcionpublica.gov.co/eva/encuestador/encuestafp.php?encuesta=plan-anual-de-vacantes-2025 | bar: J
Elaborar Informe de seguimiento a planes de mejoramiento del SCI, | Semestral | [12 empty] | Informe Elaborado y Radicado/Informe Programado | 100% |  | https://personeriaitagui.gov.co/uploads/entidad/control/683dc-informe-de-seguimiento-a-plan-de-mejoramiento-segundo-semestre-2024.pdf | bar: F; J; O
[16 empty] | Informe Seguimiento Planes de Mejoramiento primer semestre del año 2025 | https://personeriaitagui.gov.co/uploads/entidad/control/ceeae-informe-de-seguimiento-a-plan-de-mejoramiento-primer-semestre-del-ano-2025.pdf
Elaborar Informe de seguimiento a la implementación de los riesgos de cada proceso | [13 empty] | Informe Elaborado y Radicado/Informe Programado | 100% | Informe de seguimiento mapa de riesgos, primer semestre del año 2025 | https://personeriaitagui.gov.co/uploads/entidad/control/36d0a-informe-de-seguimiento-mapa-de-riesgos-primer-semestre-de-2025..pdf | bar: J
Segundo Semestre año 2025
Informe seguimiento a la contratacIón (Seguimiento a Contratos colgados en la plataforma del SECOP). | Ley 1150 del 16 de julio de 2007, Art 3. Decreto 066 del 16 de enero de 2008, Art 8o. Art 223 del Decreto Ley 019 de 2012. Decreto 734 de 2012, Art 2.2.5. Semestral | [12 empty] | Informe Elaborado y Radicado/Informe Programado | 100% | Información de contratación - primer semestre del año 2025 | https://personeriaitagui.gov.co/uploads/entidad/control/ef2ed-informe-de-contratacion-primer-semestre-del-ano-2025.pdf | bar: J; D
Elaborar informes, austeridad y Eficiencia del Gasto Público | Decreto 26 de 1998, Decreto 1737 de 1998 (Modificado parcialmente por los decretos 212 y 950 de 1999, 2445 y 2465 de 2000, 1094 y 2672 de 2001, Dc968 de 2007) Dc 1738 de 1998; Dc 2209 de 1998 que modificó al 1737 en los arts 3,4,6, C98, 11, 12, 15, 17 y 21). Continuo-Primeros 10 dias de cada trimestre | [12 empty] | Informe Elaborado y Radicado/Informe Programado | 100% | informes, austeridad y Eficiencia del Gasto Público Primer Semestre 2025 | https://personeriaitagui.gov.co/uploads/entidad/control/8afb3-informe-de-seguimiento-de-austeridad-del-gasto-publico-primer-semestre-de-2025.pdf | bar: J; D
Segundo Semestre 2025
ROL : VERIFICACIÓN MAPA DE RIESGO
Informe Semestral Consolidado DE CARACTERIZACIÓN Y DE ATENCIÓN AL USUARIO y PQRS. | Consolidado Semestral | [14 empty] | Informe: CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS y PQRS PRIMER SEMESTRE VIGENCIA 2025 | https://personeriaitagui.gov.co/uploads/entidad/control/bec4a-informe-de-seguimiento-y-caracterizacion-de-usuarios-y-respuesta-pqrs-primer-semestre-vigencia-2025.pdf | bar: J; D
Informe: CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS y PQRS SEGUNDO SEMESTRE VIGENCIA 2025
ROL: FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL.
Realizar 2 eventos semestrales de Motivación en la cultura del autocontrol. | [13 empty] | Evento reallizado/ evento programado | 2 | 2 eventos semestrales de Motivación en la cultura del autocontrol: primer semestre | https://personeriaitagui.gov.co/sitio/ver_noticia/sensibilizacion-sobre-la-autogestin-autorregulacin-y-autocontrol | bar: A; A
segundo semestre
ROL: ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO A LA DIRECCIÓN.
Informe Anual Seguimiento plataforma del SIGEP II | Anual - | bar: J to A
Informe de Seguimiento PSNC | Periódico | [14 empty] | Informe de Seguimiento PSNC Primer cuatrimestre año 2025 | https://personeriaitagui.gov.co/uploads/entidad/control/a872b-fem-15-informe_psnc.pdf
[16 empty] | Informe de Seguimiento PSNC segundo cuatrimestre año 2025 | https://personeriaitagui.gov.co/uploads/entidad/control/747b7-informe-de-productos-y-servicios-no-conformes-segundo-cuatrimestre-2025.pdf
Informe de Seguimiento PSNC tercer cuatrimestre año 2025
Informe de evaluación y seguimiento tratamiento de conflicto de Interés | Periodico
2.11 Informe de Seguimiento Cumplimiento de las Normas de carrera Administrativa Circular Externo 010 del 19 de agosto de 2020 Apoyo a la vigilancia al Cumplimiento de las Normas de carrera Administrativa
Otros - Participación en Comité y (Participación en capacitaciones | Cuando sea convcada por la dirección
Asistencia Sesiones Concejo Municipal de Itagüí
RESOLUCION DE ADOPCION PRESUPUESTO 2025 | Resolución N° 002 del 02 de enero de 2025, Por medio de la cual se adopta el Presupuesto Para la Vigencia 2025. Continuo y de cierre | [14 empty] | Adopción presupuesto Vigencia 2025, Cuatromil trecientos treita y tres Millones Doscientos Noventa y Siete Mil Cincuenta y Dos Pesos M/L ($4.333.297.052) | https://personeriaitagui.gov.co/uploads/entidad/normatividad/a874a-resolucion-numero-002-se-adopta-el-presupuesto-para-la-vigencia-fiscal-2025.pdf
CONTRATACIÓN Vigencia 2025 | [15 empty] | Contratación Celebrada por la personeria de Itagüí Vigencia 2025 | https://personeriaitagui.gov.co/uploads/entidad/contratacion/54ac2-contratacion-2024.xlsx
Informes de auditorias externas Contraloria de itagüí | Vigencia 2024 | [14 empty] | AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 9-2025 PERSONERÍA VIGENCIA FISCAL 2024 CONTRALORÍA MUNICIPAL DE ITAGÜÍ Junio de 2025 | https://personeriaitagui.gov.co/uploads/entidad/control/20a8f-auditoria-de-cumplimiento-vigencia-fiscal-2024.pdf