1. OBJETIVO:

Gestionar la identificación y tratamiento de los riesgos institucionales, incluyendo los controles y las acciones para prevenir su ocurrencia y las oportunidades inherentes a los procesos del sistema integrado de gestión institucional. Establecer mecanismos y acciones que permitan la gestión de los riesgos institucionales, así como los relacionados con la corrupción, que puedan afectar negativamente el logro de los objetivos estratégicos y de los procesos de la Personería para tomar las acciones posibles en aras de minimizar su materialización.

2. ALCANCE:

El procedimiento inicia con la identificación de los factores generadores de riesgos desde el análisis delContexto Estratégico de la Entidad, y finaliza con la elaboración y seguimiento del Mapa de Riesgos Institucional y con la aplicación de acciones de mejoramiento a este procedimiento.

3. RESPONSABLE

Personero Municipal, Secretaría General y Líderes de Procesos.

4. DEFINICIONES

Riesgo: Probabilidad de que se presente un evento o suceso que obstaculice o impida el adecuado cumplimiento y desarrollo del proceso y le impidan el logro de sus objetivos. Identificación del Riesgo:Elemento de control,que posibilita conocer los eventos potenciales, estén o no bajo el control de la Entidad Pública, que ponen el riesgo el logro de su Misión, estableciendo los agentes generadores, las causas y los efectos de su ocurrencia. Se puede entender como el proceso que permite determinar qué podría suceder, por qué sucederá y de qué manera se llevara a cabo. Matriz de Riesgos: Es un instrumento metodológico de prevención y autocontrol, que permite identificar, actualizar, reducir y autoevaluar la materialización de los riesgos inherentes a los objetivos estratégicos y procesos misionales de la organización.Es además una herramienta organizacional que facilita la visualización entendimiento de los riesgos y la definición de una estrategia para su apropiada administración. Acción Preventiva: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. La acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda. Capacidad del Riesgo: Es el máximo valor del nivel del riesgo que una Entidad puede soportar y a partir del cual se considera por la Alta Dirección y el Órgano de Gobierno que no sería posible el logro de los objetivos de la Entidad. Causa: Son factores generadores del riesgo (debilidades y amenazas) son los por qué? De la ocurrencia del evento riesgoso. Causa Inmediata: Circunstancias bajo las cuales se presenta el riesgo, pero no constituyen la causa principal o base para que se presente el riesgo. Causa Raíz: Causa principal o básica, corresponde a las razones por las cuales se puede presentar el riesgo. Confidencialidad: Propiedad de la información que hace no disponible o sea divulgada a individuos, entidades o procesos no autorizados. Consecuencia: Los efectos o situaciones resultantes de la materialización del riesgo que impactan en el proceso, la entidad, sus grupos de valor y demás partes interesadas. Control: Medida que permite reducir o mitigar un riesgo. DAFP: Departamento Administrativo de la Función Pública. Descripción del Riesgo Disponibilidad EfectoEficiencia Factores generadores de riesgos ImpactoIntegridad

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Ley 87 de 1993, Decreto 1599 de 2005, Ley 872 de 2003, NTCGP 1000Guía de Administración del Riesgo del Departamento Administrativo de la Función Pública, Documento Conpes 3714 de diciembre 01 de 2011- Riesgos en la Contratación Pública. - Decreto 2461 del 17 de diciembre de 2012 - Construcción del plan anticorrupción

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

| # | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | INFORMACIÓN DOCUMENTADA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Identificar factores de riesgo desde el Contexto Estratégico | Identifican y analizan situaciones en cada proceso que generen impacto considerable o afecten la operación de los mismos yel cumplimiento de los objetivos de la Personería Municipal. El resultado es una serie de factores internos y externos que pueden generar situaciones de riesgo, conocidos como debilidades (factor de riesgo interno) y amenazas (factores de riesgo externo), los cuales se convertirán más adelante en las posibles causas generadoras del riesgo. | Líderes de Procesos Comité de Calidad | FPI-02 Contexto Estratégico Administración del Riesgo |
| 2 | Identificar los riesgos para cada proceso | Se realiza la identificación de los riesgos reales y de mayor ocurrencia que pueden afectar el desempeño de proceso, de forma participativa mediante lluvia de ideas, teniendo en cuenta la identificación de factores desde el contexto estratégico, de acuerdo a lo establecido en la “Guía para la Gestión del Riesgo” emitida por el DAFP y los registra en el Formato “Identificación del Riesgo”. | Líderes de Procesos | FPI-04 Mapa de riesgos |
| 3 | Evaluar el riesgo para determinar el Riesgo Inherente | De la misma forma se realiza el análisis de los riesgos identificados, diligenciando en el Formato “Mapa de Riesgos” las casillas de Probabilidad e Impacto de acuerdo a lo establecido en la guía para la administración del Riesgo y a las Directrices expedidas para los riesgos de Corrupción: La probabilidad de ocurrencia: es calificada como “Casi Seguro (5) Probable (4), Posible (3) Improbable (2) Rara Vez (1). El análisis de frecuencia deberá ajustarse dependiendo del proceso y de la disponibilidad de datos históricos sobre al evento o riesgo identificado. En caso de no contar con datos históricos, bajo el concepto de factibilidad se trabajará de acuerdo con la experiencia de los funcionarios que desarrollan el proceso y de sus factores internos y externos y en todo caso de acuerdo a la tabla de probabilidad contenida en la “Matriz de riesgos institucional”. El impacto: es calificado como: Catastrófico (5) Mayor (4), Moderado (3) Menor (2) Insignificante (1) analizando la afectación del objetivo del proceso en caso de la ocurrencia del riesgo, para determinar el impacto se debe analizar el mismo a partir de las especificaciones, contenidas en la tabla de impactos o consecuencias definida en la “Matriz de riesgos institucional”. Este primer análisis del riesgo se denomina Riesgo Inherente. | Líderes de Procesos | FPI-04 Mapa de riesgos |
| 4 | Valorar el Riesgopara determinar el Riesgo Residual | confrontan los resultados del análisis de riesgo inicial frente a los controles establecidos, teniendo en cuenta las siguientes acciones: Identificar y describir los controles existentes, en la Casilla “Descripción de los Controles” del FPI-04 Matriz de riesgos Determinar su naturaleza: Si se trata de un control preventivo, o correctivo, señalando la Opción en la Casilla “Tipo de control” del FPI-04 Matriz de riesgos. Realizar el análisis y evaluación de los controles, de acuerdo al FPI-05 “Análisis y Evaluación de los Controles, y señalando la opción correspondiente en la casilla “Valoración de los controles”, en el FPI-04 Matriz de riesgos. Producto del análisis de los controles para el riesgo identificado se determina el número de niveles a mover en la matriz el cual es calculado en la Casilla “Valoración del riesgo” en el FPI-04 Matriz de riesgos, en la cual son nuevamente clasificados en la zona de riesgo correspondiente a efectos de dar el tratamiento al mismo y se produce el Riesgo Residual. | Líderes de Procesos, grupo de apoyo | FPI-04 Mapa de riesgos FPI-05 Evaluación de los Controles |
| 5 | Determinar la Opción de manejo para el Riesgo: | De las opciones establecidas en la casilla “Valoración del riesgo” en el FPI-04 Matriz de riesgos, eligen la opción de manejo para el riesgo, y la registran en la casilla “Opción de Manejo” teniendo en cuenta la definición de cada una de las opciones contenidas en la Política Institucional de Administración de los riesgos asociados a los procesos. | Líderes de Procesos, grupo de apoyo, Jefe de Control Interno | FPI-04 Mapa de riesgos |
| 6 | Determinar las acciones de tratamiento para el Riesgo | De acuerdo a la opción elegida describen las acciones a aplicar para el tratamiento al riesgo en la casilla “Acciones” del FPI-04 Matriz de riesgos. Una vez establecidas las acciones se determina el Responsables de la ejecución decada acción para el tratamiento del riesgo y lo registra en la casilla “Responsable” del FPI-04 Matriz de riesgos e identifica los registros o evidencias que van a soportar la realización de la acción y las referencia en la casilla registros (Evidencias) del FPI-04 Matriz de riesgos, de la misma forma se Determina la Periodicidad del seguimiento y se consigna en la casilla “Cronograma de Seguimiento” del FPI-04 Matriz de riesgos | Líderes de Procesos, grupo de apoyo | FPI-04 Mapa de riesgos |
| 7 | Documentar las acciones preventivas para los riesgos detectados | Teniendo en cuenta lo consignado en la casilla “Acciones a Tomar” de la matriz de riesgos, documentan las acciones preventivas en el formato Registro de Acciones preventivas. | Líderes de Procesos, grupo de apoyo | FPI-04 Mapa de riesgos |
| 8 | Elaborar el Mapa de Riesgos Institucional | A partir de la consolidación de los mapas de riesgos por procesos: elaboran el mapa de riesgos por procesos. | El Coordinador de Calidad con los Líderes de Procesos | FPI-04 Mapa de riesgos |
| 9 | Realizar seguimiento a los riesgos | Hacen seguimiento a la gestión de riesgo de acuerdo a la periodicidad establecida y a las solicitudes realizadas por la alta dirección, y/o por el jefe de control interno, Se debe evaluar el cumplimiento en la ejecución de las acciones y la efectividad de las mismas. Nota: Se recomienda que este tema sea parte integral de los puntos de revisión periódica del equipo SIG en sus reuniones. Anualmente la coordinación del Sistema Integrado de Gestión con los líderes de procesos revisa y actualiza, si se requiere, la identificación de los riesgos desde el contexto estratégico y los mapas de riesgos por procesos y el institucional. | Líderes de Procesos, grupo de apoyo | FPI-04 Mapa de riesgos |
| 10 | Aplicar y documentar las acciones de mitigación del impacto o de mejoramiento en caso de materializarse el riesgo | Si el riesgo se materializa, el Líder del proceso aplica inmediatamente una o varias acciones correctivas para mitigar su impacto o corregir la desviación y la registra en el formato “Plan de mejoramiento”. | Líderes de Procesos, grupo de apoyo | FEM-04 Plan de Mejoramiento |
| 11 | Analizar los riesgos y Actualizar el Mapa de Riesgos | Como mínimo una vez al año, revisan y ajustan el mapa de riesgos de su proceso con base en la efectividad de las acciones preventivas aplicadas y los eventos que se han presentado durante el período evaluado, para ello se registran los eventos asociados, fechas y el número de veces que se han presentado durante el periodo evaluado, se actualiza la casilla de probabilidad de ocurrencia si es necesario y se referencia el cambio en la casilla de seguimiento y en acta de la reunión y se reporta el cambio a la coordinación de calidad . | Líderes de Procesos | FPI-04 Mapa de Riesgos |
| 12 | Realizar seguimiento y control a la Gestión de los Riesgos en la Entidad | En ejercicio de sus funciones y de acuerdo a lo establecido en el Proceso de evaluación y Mejoramiento, aplica las acciones necesarias para realizar seguimiento y control a la gestión de los riesgos identificados para los procesos y en el Mapa de Riesgos Institucional y a la eficacia de las acciones implementadas. | Jefe de Control Interno | FG-03 Acta FEM-04 Plan de mejoramiento FPI-04 Mapa de Riesgos |
| 13 | Aplicar acciones de mejoramiento | Si producto del análisis y seguimiento a los riesgos y a los resultados de evaluación del proceso se detectan o identifican oportunidades de mejoramiento determina y aplica las acciones pertinentes de acuerdo a lo establecido en el proceso de Evaluación y Mejoramiento. | Líderes de Proceso | FEM-04 Plan de mejoramiento FPI-04 Mapa de Riesgos |

7. 	INFORMACIÓN DOCUMENTADA

| Registro | Responsable | Lugar de Almacenamiento | Recuperación | Protección | Tiempo de Retención | Disposición Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FPI-02 Contexto Estratégico | Líderes de Procesos | PC del Responsable | Carpeta Riesgos | Backup’s Claves de Acceso | No Aplica | No Aplica |
| FPI-04 Mapa de riesgos | Líderes de Procesos | PC del Responsable | Carpeta Riesgos | Backup’s Claves de Acceso | No Aplica | No Aplica |
| FPI-05 Evaluación de los Controles | Líderes de Procesos | PC del Responsable | Carpeta Riesgos | Backup’s Claves de Acceso | No Aplica | No Aplica |
| FG-03 Acta | Líderes de Procesos | Oficina del Responsable | Carpeta Actas | Archivos de custodia del Responsable | El Establecido en la Tabla de Retención Documental | Archivo Central |
| FEM-04 Plan de Mejoramiento |  | PC del Responsable | Carpeta Mejoramiento Continuo | Backup’s Claves de Acceso | 2 años | Destruir |
| FPI-04 Mapa de Riesgos | Líderes de procesos | PC del responsable | Carpeta SGC | Backups Claves de acceso | 2 años | Destruir |

8. CONTROL DE CAMBIOS

| Versión | Fecha [dd/mm/aaaa] | Revisó | Aprobó | Razón de la actualización |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 05/12/2014 | Gabriel Angel Restrepo – Jefe de Control Interno | Comité de Calidad | Elaboración del documento |
| 2 | 25/06/2015 | Gabriel Angel Restrepo – Jefe de Control Interno | Comité de Calidad | Adición y modificación de actividades, del Mapa de Riesgos y del control de registros |
| 3 | 19/03/2020 | Personero Municipal | Comité MIPG Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Actualización de Imagen Institucional por cambio de Personero. |
| 4 | 06/10/2020 | Personero Municipal y Asesora del Despacho | Comité MIPG Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Se actualizo “registro” por información documentada. Se adiciono a las actividades las acciones de mejoramiento continuo en cuanto al mapa de riesgos |
| 5 | 24/02/2022 | SGC | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Actualización logos del ICONTEC con el número de registro de re certificación del 2 de noviembre de 2021. CO-SC-CER427866 |
| 6 | 01/09/2024 | Personero Municipal | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Actualización de la imagen institucional, atendiendo la Ley 2345 de 2023. Aprobada mediante acta 170 de 2024 |