1. OBJETIVO:

Establecer un procedimiento clara y estructurado para la formulación, gestión y ejecución de proyectos institucionales, optimizando los recursos disponibles y promoviendo alianzas estratégicas. ..

2. ALCANCE:

Este procedimiento aplica a todas las áreas de la Personería Municipal de Itagüí que participen en la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de programas y proyectos institucionales. El alcance incluye la creación, actualización y gestión del banco de programas y proyectos, así como la asignación de responsabilidades, el control y la documentación correspondiente..

3. RESPONSABLE:

El cumplimiento, aplicación y actualización de este procedimiento, es responsabilidad del (la) Secretario(a) General, los Personeros Delegados y personal administrativo.

4. DEFINICIONES:

- Procedimiento de Proyectos: Repositorio centralizado que contiene toda la información relativa a los programas y proyectos de gestión institucional de la Personería Municipal de Itagüí. - Gestión de Proyectos: Conjunto de actividades para planificar, ejecutar y controlar proyectos para cumplir con los objetivos estratégicos. - Indicadores de producto: Herramientas utilizadas para medir el desempeño de los proyectos y programas. - Seguimiento: Actividad destinada a revisar el avance de las actividades y tareas dentro de los proyectos.

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

- Plan Estratégico Institucional 2025 2028 - Catalogo de Productos DNP - Plan de Desarrollo Municipal de la Alcaldía Municipal de Itagüí 2024 2027

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

| # | ACTIVIDAD | DESCRIPCIÓN | RESPONSABLE | INFORMACION DOCUMENTADA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Formulación del Proyecto | - Definir el marco lógico del proyecto: - Objetivo general y específico. - Resultados esperados. - Actividades y metas. - Identificar los recursos necesarios (humanos, técnicos, logísticos). - Elaborar un cronograma de ejecución. - Articular indicadores de seguimiento y evaluación relacionados en el PEI 2025-2028. | Personeros Delegados | Documento técnico del proyecto con su plan de acción. |
| 2 | Gestión de Recursos y Alianzas | - Identificar posibles aliados estratégicos (sector público, privado, organizaciones internacionales y de la sociedad civil). - Gestionar recursos financieros, humanos o materiales a través de: - Convenios interinstitucionales. - Donaciones y aportes. - Participación en convocatorias o programas de apoyo. | Personero o Delegados | Recolección de información Actas |
| 3 | Ejecución del Proyecto | - Implementar las actividades según el plan establecido. - Garantizar la comunicación efectiva entre los actores involucrados. - Promover la participación comunitaria y de las partes interesadas. | Personero Delegado | Actas Listas de asistencia |
| 4 | Seguimiento y Evaluación | - Monitorear el cumplimiento de las metas e indicadores. - Identificar desviaciones y proponer medidas correctivas. - Evaluar el impacto del proyecto en la comunidad beneficiaria. | Control Interno | Actas |
| 5 | Socialización Resultados | - Difundir los resultados obtenidos a través de: - Informes públicos. - Medios de comunicación. - Espacios de rendición de cuentas. | Personero | Actas Listas de asistencia |

8. INFORMACIÓN DOCUMENTADA

| Registro | Responsable | Lugar de Almacenamiento | Recuperación | Protección | Tiempo de Retención | Disposición Final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Informe de Avance de Proyecto | Delegaturas | Servidor Institucional | Sistema de Gestión Institucional | Acceso restringido por contraseña | 5 años | Archivo digital y destrucción segura |
| Acta de Reunión de Seguimiento | Secretario General | Carpeta digital en red interna | Acceso a través de servidor local | Respaldo en servidor seguro | 5 años | Archivo digital y destrucción segura |
| Reporte de Indicadores de Gestión | Secretario general | Carpeta compartida en servidor | Acceso por usuarios autorizados | Respaldo periódico automático | 5 años | Archivo digital y destrucción segura |
| Formato de Recolección de Datos | Personeros delegados | Sistema de gestión de proyectos | Acceso exclusivo de coordinadores | Protección por contraseña en el sistema | 3 años | Archivo digital y destrucción segura |
| Reporte de Indicadores de Gestión | Secretario general | Carpeta compartida en servidor | Acceso por usuarios autorizados | Respaldo periódico automático | 5 años | Archivo digital y destrucción segura |
| Formato de Capacitación (Registro de Asistencia) | Secretaría general | Carpeta compartida en red interna | Acceso a través de servidor local | Respaldo en servidor seguro | 3 años | Archivo digital y destrucción segura |
| Informe Final de Proyecto | Secretaría general | Servidor Institucional | Sistema de Gestión Institucional | Acceso restringido por contraseña | 5 años | Archivo digital y destrucción segura |

9. CONTROL DECAMBIOS

| Versión | Fecha [dd/mm/aaaa] | Revisó | Aprobó | Razón de la actualización |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 20/12/2024 | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Elaboración del documento |